AI RAG知识库系统
需求规格说明书

版本：V1.0
编制日期：2026-07-16
依据材料：飞书节点 AI_RAG知识库系统_项目计划表.xlsx

# 1. 文档概述

本文档基于飞书节点中的《AI_RAG知识库系统_项目计划表.xlsx》编制，将项目计划中的范围、里程碑、WBS、质量验收、风险和治理要求转化为可用于需求评审、研发设计、测试验收和上线移交的需求规格说明。

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI RAG 知识库系统建设项目 |
| 项目周期 | 2026-07-20 至 2027-01-15 |
| 项目目标 | 建设可运营、可审计、可持续迭代的企业级 AI RAG 知识库系统，支持文档接入、切分、向量化、检索增强问答、权限控制、反馈闭环与运营监控。 |
| 核心价值 | 提升知识检索效率、降低人工问答成本、沉淀组织知识资产、支持合规可追溯。 |
| 项目范围 | 知识源接入；文档解析与清洗；Embedding 与向量库；RAG 检索编排；LLM 问答服务；Web 管理后台；用户权限；日志审计；评测体系；试运行与上线。 |
| 范围外 | 大规模业务系统重构；非授权数据采集；替代正式法律/医疗/财务等高风险专业审查；未纳入合同的多语言全量治理。 |
| 关键假设 | 已有可用业务知识文档；具备云资源或内网服务器；业务专家可参与标注与验收；安全合规部门按计划评审。 |
| 主要约束 | 数据权限与隐私合规；模型成本与响应时延；知识质量；上线窗口；跨部门协同。 |

# 2. 背景与建设目标

企业知识通常分散在网盘、文档、业务系统、邮件或人工经验中，存在查找成本高、口径不一致、知识更新慢、无法审计和难以复用等问题。本项目建设 AI RAG 知识库系统，通过检索增强生成技术，把可信知识片段注入大模型回答过程，形成可溯源、可运营、可审计的知识问答能力。

建设目标包括：

• 完成核心知识源接入、解析、清洗、切分、向量化和索引管理。

• 提供面向用户的自然语言问答能力，并输出明确引用来源。

• 建立权限过滤、日志审计、低置信度拒答和反馈闭环，控制幻觉与越权风险。

• 建立黄金问答集和质量评测体系，为 MVP、UAT 和上线验收提供量化依据。

• 形成可持续运营的知识治理、质量监控、成本监控和版本迭代机制。

# 3. 项目范围

## 3.1 范围内

• 知识源接入、文档解析、清洗、切分、元数据管理与向量化。

• Embedding、向量数据库、检索、重排、RAG 编排和提示词模板管理。

• 面向用户的问答界面、引用溯源、反馈提交和多轮会话能力。

• 管理后台，包括知识库、知识源、处理任务、模型配置、评测集、反馈和日志管理。

• 权限控制、数据分级、安全审计、合规检查、性能测试和上线运维移交。

## 3.2 范围外

• 替代正式法律、医疗、财务等高风险场景的专业审查或最终决策。

• 未授权数据采集、绕过原系统权限的数据处理。

• 大规模业务系统重构或与 RAG 能力无直接关系的流程再造。

• 未纳入当前阶段的全量多语言治理、复杂工作流自动执行和大规模多租户商业化能力。

# 4. 相关方与用户角色

| 角色 | 职责/使用场景 |
| --- | --- |
| 普通用户 | 提交自然语言问题、查看回答与引用、进行反馈。 |
| 业务专家 | 维护黄金问答集、参与知识质量审核、处理专业反馈、参与验收。 |
| 知识运营 | 管理知识源、跟踪反馈闭环、发布运营月报、组织知识更新。 |
| 系统管理员 | 维护用户权限、模型配置、提示词模板、任务队列、日志与告警。 |
| 安全/合规人员 | 审核数据分级、权限模型、审计日志、安全测试和上线准入。 |
| 运维人员 | 负责部署、监控、备份恢复、容量规划、上线与超保支持。 |

# 5. 业务流程与核心用例

系统核心业务闭环为：知识接入 → 解析清洗 → 切分与元数据 → 向量化入库 → 权限过滤检索 → RAG 生成回答 → 引用溯源 → 用户反馈 → 运营复核 → 知识更新与评测优化。

| 用例编号 | 用例名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UC-001 | 知识问答 | 用户输入问题，系统基于权限过滤后的知识片段生成答案并展示引用。 |
| UC-002 | 知识入库 | 管理员选择知识源，系统解析、清洗、切分、向量化并发布到知识库。 |
| UC-003 | 知识更新 | 知识源发生变更，系统进行增量同步和索引刷新。 |
| UC-004 | 答案纠错 | 用户反馈答案错误，运营或业务专家复核后更新知识或调整提示词/评测集。 |
| UC-005 | 质量评测 | 测试或算法人员使用黄金问答集评估检索、答案、引用、拒答和性能指标。 |
| UC-006 | 安全审计 | 安全人员抽查用户查询、引用片段、权限过滤和管理员操作日志。 |

# 6. 功能需求

| 编号 | 模块 | 需求描述 | 优先级 | 验收依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 知识源管理 | 系统应支持登记、分类、启停、版本标识和责任人维护知识源，覆盖首批核心业务文档。 | 高 | 知识源清单、入库日志、业务确认记录 |
| FR-002 | 文档上传与接入 | 系统应支持 Word、PDF、Excel、PPT、Markdown、网页文本等常见知识材料接入，并记录来源、更新时间、权限标签。 | 高 | 样例文件成功接入并可追溯来源 |
| FR-003 | 文档解析与清洗 | 系统应完成文本抽取、表格处理、OCR/图片文本识别、去重、噪声清洗和结构化元数据补全。 | 高 | 首批样例文档解析准确，异常文件进入待处理队列 |
| FR-004 | 知识切分策略 | 系统应支持按标题层级、段落、语义窗口、表格单元等策略切分，并保存片段与原文位置映射。 | 高 | 切分片段可定位到原文，切分策略可配置 |
| FR-005 | Embedding 向量化 | 系统应对知识片段生成向量，支持批量向量化、失败重试、增量更新与模型版本记录。 | 高 | 向量索引可用于检索，更新后版本可追踪 |
| FR-006 | 向量检索 | 系统应支持基于语义相似度的 Top-K 检索，并按知识库、权限、标签、时间、文档类型过滤。 | 高 | 黄金问答集 Top-5 召回命中率达到验收门槛 |
| FR-007 | 混合检索与重排 | 系统宜支持关键词检索、向量检索、元数据过滤、重排模型组合，以提升复杂问题命中率。 | 中 | 对比评测显示混合检索优于单一检索 |
| FR-008 | RAG 问答编排 | 系统应完成问题改写、检索、上下文组装、提示词模板、LLM 生成、引用输出的端到端流程。 | 高 | 端到端问答可演示且日志完整 |
| FR-009 | 引用溯源 | 系统回答应展示引用来源，包括文档标题、片段位置、更新时间和可打开的原文链接。 | 高 | 引用完整性达到 ≥95% |
| FR-010 | 低置信度拒答 | 当检索结果不足、权限不足或置信度低时，系统应拒答或提示需要补充资料，不得编造答案。 | 高 | 无依据回答被拦截，拒答话术符合业务要求 |
| FR-011 | 多轮会话 | 系统应支持上下文相关追问，并可对会话上下文长度、保留轮次、敏感信息进行控制。 | 中 | 多轮问题保持语义连贯且不越权 |
| FR-012 | 用户反馈闭环 | 系统应支持点赞、点踩、纠错、补充知识建议、反馈分派和关闭状态跟踪。 | 高 | 反馈可记录、分类、分派、关闭 |
| FR-013 | 管理后台 | 系统应提供知识库、知识源、处理任务、模型配置、提示词模板、评测集、用户反馈、运行日志等管理能力。 | 高 | 管理员可完成核心运维流程 |
| FR-014 | 权限控制 | 系统应继承或配置文档级、片段级、知识库级访问权限，支持 RBAC/ABAC 或组织架构权限映射。 | 高 | 用户无法检索或生成无权限内容 |
| FR-015 | 审计日志 | 系统应记录用户查询、检索片段、模型调用、权限过滤、答案输出、反馈和管理员操作日志。 | 高 | 关键操作可审计、可追溯 |
| FR-016 | 评测体系 | 系统应维护黄金问答集，支持检索命中率、答案有用率、引用完整性、拒答准确性、时延和成本评测。 | 高 | MVP、UAT、上线前均形成评测报告 |
| FR-017 | 运营看板 | 系统应展示使用量、活跃用户、问题分类、命中率、反馈处理、Token 成本、响应时延、失败率等指标。 | 中 | 运营角色可按周期查看质量与成本趋势 |
| FR-018 | 知识更新流程 | 系统应支持新增、修改、删除、失效知识后的增量同步、重新向量化和索引刷新。 | 高 | 知识更新后可在约定时限内生效 |
| FR-019 | 接口与集成 | 系统应预留与 SSO、组织架构、企业网盘、IM/门户、监控告警、日志平台的集成接口。 | 中 | 完成至少核心身份与知识源集成 |
| FR-020 | 上线与运维支持 | 系统应提供部署配置、监控告警、备份恢复、回滚预案和运维手册。 | 高 | 上线评审和运维移交通过 |

# 7. 非功能需求

| 编号 | 维度 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 安全性 | 用户不得访问无权限知识；高危漏洞为 0；敏感信息应脱敏或按策略拦截。 | 高 |
| NFR-002 | 性能 | P95 首字响应 ≤ 3 秒，完整回答 ≤ 12 秒；可根据模型部署方式在基线评审时调整。 | 高 |
| NFR-003 | 可用性 | 试运行期间核心服务可用性 ≥ 99.5%，重大故障为 0。 | 高 |
| NFR-004 | 可扩展性 | 知识源、模型、向量库、重排器和提示词模板应具备可替换能力，避免强供应商锁定。 | 中 |
| NFR-005 | 可观测性 | 应具备请求链路追踪、模型调用监控、检索质量监控、成本监控、告警与报表。 | 高 |
| NFR-006 | 可维护性 | 配置、代码、部署脚本、接口文档、运维手册完整，支持交接和后续版本迭代。 | 高 |
| NFR-007 | 合规性 | 数据接入、存储、处理、调用第三方模型应满足企业数据分级、隐私和审计要求。 | 高 |
| NFR-008 | 成本可控 | 应提供 Token、模型调用、向量库和计算资源成本统计、预算告警及限流策略。 | 中 |

# 8. 数据与知识治理需求

• 知识源应建立唯一标识、负责人、业务域、敏感级别、更新频率、接入方式和版本记录。

• 知识片段应保存原文位置、标题层级、页码/段落、来源链接、更新时间、权限标签和向量模型版本。

• 知识更新应支持新增、修改、删除、失效和回滚，并确保索引与原文一致。

• 对于重复、过期、冲突、敏感或低质量知识，应进入治理流程，由知识运营或业务专家复核处理。

• 黄金问答集应覆盖高频问题、边界问题、权限问题、无答案问题和风险问题，并随运营反馈持续更新。

# 9. 权限、安全与合规需求

• 系统应遵循最小权限原则，按用户身份、组织、角色、数据标签和业务域控制知识访问。

• 检索前应进行权限过滤，生成前应再次校验上下文片段权限，避免越权引用。

• 系统应记录用户查询、检索结果、模型输入输出、权限过滤和管理员操作，满足审计追溯。

• 敏感数据接入前应完成数据分级和合规评审，必要时进行脱敏、屏蔽或禁止进入模型上下文。

• 上线前必须通过安全测试、隐私与合规检查，高危问题清零后方可上线。

# 10. 外部接口与集成需求

| 接口/系统 | 集成说明 |
| --- | --- |
| 身份认证/SSO | 获取用户身份、组织架构、角色和权限属性。 |
| 企业知识源 | 对接网盘、文档库、业务系统、网页或数据库中的授权知识材料。 |
| 模型服务 | 调用 LLM、Embedding、重排模型，可支持公有云 API 或私有化模型。 |
| 向量数据库 | 存储向量索引、元数据、权限标签和检索配置。 |
| 监控日志平台 | 输出调用链路、错误、性能、成本和审计日志。 |
| 消息/门户入口 | 可将问答能力嵌入企业门户、IM 或工作台。 |

# 11. 质量与验收标准

| 质量维度 | 指标 | 目标/门槛 | 验证方式 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识接入 | 首批核心知识源接入率 | ≥ 90% 的已批准首批知识源完成解析、清洗、入库 | 知识源清单、入库日志 | 数据负责人/业务专家 |
| 检索质量 | Top-K 召回命中率 | 黄金问答集 Top-5 命中率 ≥ 85%（可按业务调整） | RAG评测报告 | 算法/测试/业务专家 |
| 答案质量 | 答案有用率 | 业务专家抽评有用率 ≥ 80%，严重错误率 ≤ 2% | 人工评审表、抽样报告 | 业务专家/测试 |
| 引用可信 | 引用完整性 | ≥ 95% 的回答包含可点击/可追溯引用；无引用则拒答或提示不足 | 测试报告、日志抽样 | 测试/算法 |
| 安全权限 | 权限隔离 | 用户无法访问无权限知识；高危漏洞为 0 | 安全测试报告 | 安全负责人 |
| 性能 | 响应时延 | P95 首字响应 ≤ 3 秒，完整回答 ≤ 12 秒（视模型和部署调整） | 压测报告、APM监控 | 测试/运维 |
| 稳定性 | 可用性 | 试运行期间核心服务可用性 ≥ 99.5%，重大故障为 0 | 监控报表、故障记录 | 运维 |
| 成本 | 单次问答成本 | 满足预算阈值；具备成本监控和限流策略 | 成本看板、账单 | PM/算法/财务 |
| 可运营 | 反馈闭环 | 用户反馈可记录、分类、分派、关闭；知识更新有SOP | 运营SOP、反馈台账 | 运营负责人 |
| 可维护 | 文档与移交 | 架构、部署、运维、用户手册齐全，完成运维交接 | 交接清单、培训签到 | PM/运维 |

# 12. 项目阶段与里程碑要求

| 阶段 | 阶段名称 | 开始日期 | 结束日期 | 关键交付物 | 阶段退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动/立项 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 项目章程、商业论证、初步相关方登记册 | 章程批准；预算区间确认；核心团队到位 |
| 2 | 规划/需求基线 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 需求说明书、范围基准、WBS、进度/成本/质量/风险计划 | 需求与范围基线签署；验收标准确认 |
| 3 | 架构与数据准备 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 总体架构、数据分级、知识源清单、数据处理流水线、权限模型 | 架构评审通过；首批知识源可接入 |
| 4 | MVP 建设与PoC验证 | 2026-09-21 | 2026-10-30 | 文档解析、切分、Embedding、向量检索、RAG问答、引用溯源、基础后台 | MVP Demo 通过；关键指标达到 MVP 门槛 |
| 5 | 系统集成与测试 | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 集成环境、接口联调、性能测试、安全测试、RAG评测报告 | UAT准入通过；重大缺陷清零 |
| 6 | 试运行与正式上线 | 2026-12-07 | 2027-01-01 | 试运行报告、培训材料、上线方案、回滚预案、运营看板 | Go-live 批准；上线稳定运行 |
| 7 | 收尾与运营移交 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 验收报告、项目总结、经验教训、运营SOP、版本路线图 | 正式验收；资产归档；运营团队接手 |

| 编号 | 里程碑 | 计划日期 | 完成判据 | 审批/责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目章程批准 | 2026-07-31 | 项目章程获 Sponsor 批准，核心团队与治理机制确认 | Sponsor/PMO |
| M2 | 需求与范围基线签署 | 2026-08-21 | PRD、范围说明书、WBS、验收标准、进度基准完成签署 | Sponsor/业务负责人/PM |
| M3 | 总体架构与安全方案评审通过 | 2026-09-11 | 架构、技术选型、权限、安全审计和合规方案通过评审 | 架构委员会/安全/运维 |
| M4 | 首批知识源可入库 | 2026-09-18 | 完成首批文档解析、清洗规则、元数据模型与环境搭建 | 数据负责人/业务专家 |
| M5 | MVP Demo 通过 | 2026-10-23 | 完成端到端问答、引用溯源、基础后台、权限入口演示 | Sponsor/业务代表 |
| M6 | MVP评测达标 | 2026-10-30 | 检索命中率、引用完整性、答案有用率、时延达到MVP目标 | 测试/算法/业务专家 |
| M7 | 安全合规与性能测试通过 | 2026-11-27 | 高危安全问题清零，性能与成本满足上线阈值 | 安全/运维/PM |
| M8 | UAT签字通过 | 2026-12-04 | 业务验收测试通过，遗留问题有明确豁免或解决计划 | 业务负责人/产品/PM |
| M9 | Go-Live 正式上线 | 2026-12-28 | 生产发布完成，监控、告警、回滚、值班机制生效 | 运维/PM/Sponsor |
| M10 | 项目正式验收与收尾 | 2027-01-15 | 验收报告签署，资产归档，运营团队接手，项目关闭 | Sponsor/业务负责人/PMO |

# 13. 需求实现工作包映射

| WBS | 过程组 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 责任角色 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 启动 | 任命项目经理与核心团队 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | Sponsor/PM | 团队任命邮件、角色清单 |
| 1.2 | 启动 | 编制项目章程与商业论证 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | PM/Sponsor | 项目章程、商业价值说明 |
| 1.3 | 启动 | 识别相关方与治理机制 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | PM/PMO | 相关方登记册、治理会议机制 |
| 2.1 | 规划 | 业务场景梳理与用户旅程 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 产品/业务专家 | 场景清单、用户旅程图 |
| 2.2 | 规划 | 知识源盘点与数据分级 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 数据负责人/安全 | 知识源清单、数据分级表 |
| 2.3 | 规划 | 需求规格与验收标准定义 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 产品/PM/测试 | PRD、验收标准、需求追踪矩阵 |
| 2.4 | 规划 | 制定项目管理计划与基准 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | PM | 范围/进度/成本/质量/风险计划 |
| 3.1 | 执行 | 总体架构与技术选型 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 架构师 | 架构设计、技术选型矩阵 |
| 3.2 | 执行 | 安全权限模型与审计方案 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 安全/架构 | RBAC/ABAC方案、审计日志方案 |
| 3.3 | 执行 | 文档解析与清洗流水线设计 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 数据工程 | 解析/清洗/切分设计 |
| 3.4 | 执行 | 环境与DevOps流水线搭建 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | DevOps/运维 | 开发/测试环境、CI/CD、监控基础 |
| 4.1 | 执行 | 知识入库：解析、切分、元数据 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 数据工程/后端 | 入库服务、元数据模型 |
| 4.2 | 执行 | Embedding 与向量数据库集成 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 算法/后端 | 向量化服务、索引策略 |
| 4.3 | 执行 | RAG检索编排与提示词策略 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 算法/后端 | 召回/重排/Prompt模板 |
| 4.4 | 执行 | 问答前端与管理后台 MVP | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 前端/后端 | 问答界面、知识库管理、权限入口 |
| 4.5 | 监控 | RAG评测集与MVP质量评估 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 测试/业务专家/算法 | 黄金问答集、评测报告 |
| 5.1 | 执行 | 系统接口联调与集成测试 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 研发/测试 | 联调报告、缺陷清单 |
| 5.2 | 监控 | 性能、稳定性与成本压测 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 测试/运维/算法 | 压测报告、成本估算 |
| 5.3 | 监控 | 安全、隐私与合规测试 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 安全/法务/测试 | 安全测试报告、整改清单 |
| 5.4 | 监控 | UAT准备与业务验收测试 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 产品/业务/测试 | UAT脚本、验收报告 |
| 6.1 | 执行 | 培训、试运行与运营准备 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | PM/运营/业务 | 培训材料、运营SOP、FAQ |
| 6.2 | 执行 | 上线方案、回滚预案与上线评审 | 2026-12-14 | 2026-12-25 | PM/运维/安全 | 上线方案、回滚预案、上线评审纪要 |
| 6.3 | 执行 | 正式上线与超保支持 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 运维/研发/PM | 上线记录、超保日报 |
| 7.1 | 收尾 | 项目验收与资产归档 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | PM/业务负责人 | 验收报告、资产清单 |
| 7.2 | 收尾 | 经验教训复盘与运营移交 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | PM/运营/运维 | 复盘报告、运营路线图、交接清单 |

# 14. 风险与应对要求

| 风险ID | 风险名称 | 等级 | 应对策略 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 知识质量不稳定 | 高 | 预防+减轻 | 建立知识源责任人、版本管理、清洗规则、黄金问答集；上线前进行抽样审计 | 业务专家/数据负责人 |
| R002 | 模型幻觉或无依据回答 | 高 | 减轻 | 强制引用溯源；低置信度拒答；Prompt 安全护栏；RAG 评测门槛 | 算法负责人 |
| R003 | 权限泄露 | 极高 | 规避 | 文档级/片段级权限继承；检索前后双重过滤；审计日志；安全测试 | 安全负责人 |
| R004 | 响应时延过高 | 中 | 减轻 | 缓存、异步处理、向量索引优化、模型分层、流式输出 | 架构师/算法 |
| R005 | 模型调用成本超预算 | 高 | 减轻 | 预算告警、Token限额、上下文压缩、模型路由、离线批处理 | PM/算法/财务 |
| R006 | 业务专家参与不足 | 高 | 转移+减轻 | 在章程中明确业务投入；设置评审日历；Sponsor推动 | PM/Sponsor |
| R007 | 供应商或平台锁定 | 中 | 减轻 | 抽象模型与向量库接口；保留替代方案；合同约定数据可迁移 | 架构师/采购 |
| R008 | 数据合规审批延期 | 高 | 规避+减轻 | 提前开展数据分级与合规评审；先接入低敏数据；建立审批SLA | 安全/法务/PM |
| R009 | 上线后运营缺位 | 中 | 减轻 | 设立知识运营角色、反馈闭环、月度质量复盘、SOP | 运营负责人 |
| R010 | 范围蔓延 | 高 | 控制 | 建立变更控制委员会；影响评估；分期路线图管理 | PM/CCB |

# 15. 沟通与变更管理要求

| 沟通事项 | 频率 | 参与方 | 核心内容 | 负责人 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 一次性 | Sponsor、PMO、核心团队、业务代表 | 统一目标、范围、角色与治理机制 | PM | 启动会议纪要 |
| 每日站会 | 工作日 | 研发、测试、产品 | 同步进展、阻塞与当日计划 | Scrum Master/研发负责人 | 阻塞清单、行动项 |
| 项目周会 | 每周 | PM、各模块负责人、业务代表 | 进度、风险、问题、变更、下周计划 | PM | 周报、RAID日志 |
| 双周迭代评审 | 每两周 | Sponsor可选、业务代表、产品、研发 | 演示增量、收集反馈、调整优先级 | 产品经理 | Demo记录、待办调整 |
| 阶段门评审 | 每阶段末 | Sponsor、PMO、业务负责人、安全、运维 | 审查阶段交付物与是否进入下一阶段 | PM/Sponsor | 阶段门审批记录 |
| 风险升级会 | 按需/48小时内 | PM、风险责任人、Sponsor/CCB | 处理高等级风险、重大问题或变更 | PM | 风险应对决议 |
| 上线Go/No-Go会议 | 上线前 | Sponsor、PM、研发、测试、安全、运维、业务 | 确认上线准入、回滚预案、值班安排 | PM/运维 | 上线审批与值班表 |
| 运营月报 | 每月 | 业务负责人、运营、IT、Sponsor | 检索质量、使用量、反馈、成本与优化计划 | 运营负责人 | 运营月报 |

所有新增范围、关键指标变更、上线窗口调整、模型/供应商替换、预算变动和安全策略变更，应通过变更单提交，由 PM 组织影响评估，并经 CCB 或 Sponsor 按影响等级审批后执行。

# 16. 预算与采购约束

| 费用类别 | 说明 | 数量/周期 | 单位 | 估算依据 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | PM/产品/架构/算法/后端/前端/数据/测试/安全/运维 | 26 | 周 | 按内部工时或外包单价核算 | 高 |
| 模型服务 | LLM推理调用、Embedding调用、重排模型 | 6 | 月 | 按Token、QPS、模型规格或私有化授权计费 | 高 |
| 向量数据库 | 托管向量库或自建向量检索集群 | 6 | 月 | 按数据量、索引规模、实例规格计费 | 高 |
| 文档解析/OCR | PDF/Word/网页/图片解析、OCR、表格抽取 | 1 | 批 | 按页数、调用量或组件授权计费 | 中 |
| 云资源/服务器 | 应用服务、GPU/CPU、存储、网络、安全组件 | 6 | 月 | 按环境、规格、可用区、备份策略估算 | 高 |
| 安全合规 | 渗透测试、等保/内控评审、隐私影响评估 | 1 | 项 | 按内部或第三方服务计费 | 中 |
| 培训与推广 | 用户培训、材料制作、运营启动 | 1 | 项 | 按培训场次和用户规模估算 | 低 |
| 预备金 | 管理储备/风险储备 | 1 | 项 | 建议按可控成本 10%-20% 设置 | 高 |
| 采购/选型建议 | 优先选择接口可替换、数据可迁移、具备企业级审计与SLA的模型/向量库/解析组件；在 MVP 阶段避免过度锁定单一供应商。 |  |  |  |  |

采购和选型应优先选择接口可替换、数据可迁移、具备企业级审计与 SLA 的模型、向量库和文档解析组件；MVP 阶段避免过度锁定单一供应商。

# 17. 验收与上线准入

• MVP Demo 通过：完成端到端问答、引用溯源、基础后台和权限入口演示。

• MVP 质量达标：检索命中率、引用完整性、答案有用率和时延达到项目基准。

• 安全合规通过：高危问题清零，权限隔离、日志审计和隐私合规满足上线准入。

• UAT 签字通过：业务验收测试通过，遗留问题有明确豁免或解决计划。

• Go-Live 批准：生产发布、监控、告警、回滚和值班机制准备完成。

• 收尾验收：验收报告签署，资产归档，运营 SOP 和运维手册完成移交。

# 18. 附录：需求优先级说明

| 优先级 | 定义 |
| --- | --- |
| 高 | MVP、合规、上线准入或核心业务闭环必需，缺失将影响项目成功。 |
| 中 | 对体验、效率、扩展性或运营能力有明显价值，可根据工期分期实现。 |
| 低 | 锦上添花或后续版本优化项，不影响首期上线。 |

注：本文档为需求基线建议稿。进入详细设计前，应由 Sponsor、业务负责人、产品、架构、安全、测试和运维共同评审，并将确认后的指标写入正式需求追踪矩阵。