## 项目总览
AI RAG知识库系统项目计划表
参考 PMP/PMBOK 项目管理方法论；默认项目周期：2026-07-20 至 2027-01-15，共约 26 周
项目名称 | AI RAG 知识库系统建设项目 | 项目经理 | 待任命/PMO | 版本 | V1.0 | 编制日期 | 2026-07-16
项目周期 | 2026-07-20 至 2027-01-15 | 周期长度 | 约 26 周 | 方法论 | PMP 五大过程组 + 十大知识领域 | 状态 | 计划稿
项目目标 | 建设可运营、可审计、可持续迭代的企业级 AI RAG 知识库系统，支持文档接入、切分、向量化、检索增强问答、权限控制、反馈闭环与运营监控。 | 核心价值 | 提升知识检索效率、降低人工问答成本、沉淀组织知识资产、支持合规可追溯。
项目范围 | 知识源接入；文档解析与清洗；Embedding 与向量库；RAG 检索编排；LLM 问答服务；Web 管理后台；用户权限；日志审计；评测体系；试运行与上线。 | 范围外 | 大规模业务系统重构；非授权数据采集；替代正式法律/医疗/财务等高风险专业审查；未纳入合同的多语言全量治理。
关键假设 | 已有可用业务知识文档；具备云资源或内网服务器；业务专家可参与标注与验收；安全合规部门按计划评审。 | 主要约束 | 数据权限与隐私合规；模型成本与响应时延；知识质量；上线窗口；跨部门协同。
PMP知识领域 | 本项目管理重点 | 关键产出物
整合管理 | 建立项目章程、统一变更控制、阶段门评审 | 项目章程、综合项目管理计划、变更日志
范围管理 | 明确 RAG 能力边界、知识源范围、权限边界和验收口径 | 范围说明书、WBS、需求追踪矩阵
进度管理 | 按 26 周周期推进，设置阶段门和关键依赖 | 项目进度基准、里程碑计划、周报
成本管理 | 控制模型调用、算力、向量库、存储、外包和人力成本 | 预算估算表、成本基准、成本偏差报告
质量管理 | 建立检索准确率、答案可信度、引用完整性、时延、安全审计标准 | 质量管理计划、测试报告、RAG评测报告
资源管理 | 配置 PM、架构、算法、后端、前端、数据、测试、安全、业务专家 | 资源日历、RACI 矩阵、团队章程
沟通管理 | 建立周会、里程碑汇报、风险升级、评审纪要机制 | 沟通计划、会议纪要、状态报告
风险管理 | 识别知识质量、幻觉、权限泄露、成本超支、进度延期等风险 | 风险登记册、应对计划、风险复盘
采购管理 | 评估 LLM、Embedding、向量数据库、OCR/解析、云资源等采购 | 采购清单、供应商评估、SLA
相关方管理 | 识别 Sponsor、业务部门、IT、安全、法务、运维、最终用户 | 相关方登记册、参与度矩阵、培训计划
执行摘要 | 建议采用“阶段门 + 敏捷迭代”的混合模式：PMP 管控范围/进度/质量/风险，研发阶段采用 2 周迭代，以 MVP 先验证知识接入、检索质量和权限安全，再扩展运营能力。
Note on B4: 本计划为默认方案，可根据实际知识库范围、团队规模、部署模式和合规要求调整。

## 总体周期规划
项目整体周期规划
七阶段、二十六周；每一阶段设置阶段门、交付物与退出标准
阶段 | 阶段名称 | 开始日期 | 结束日期 | 周期/周 | 主责角色 | 关键交付物 | 阶段退出标准
1 | 启动/立项 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2 | 项目经理、Sponsor | 项目章程、商业论证、初步相关方登记册 | 章程批准；预算区间确认；核心团队到位
2 | 规划/需求基线 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 3 | PM、产品、业务专家、架构师 | 需求说明书、范围基准、WBS、进度/成本/质量/风险计划 | 需求与范围基线签署；验收标准确认
3 | 架构与数据准备 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 4 | 架构、数据、安全、运维 | 总体架构、数据分级、知识源清单、数据处理流水线、权限模型 | 架构评审通过；首批知识源可接入
4 | MVP 建设与PoC验证 | 2026-09-21 | 2026-10-30 | 6 | 算法、后端、前端、测试 | 文档解析、切分、Embedding、向量检索、RAG问答、引用溯源、基础后台 | MVP Demo 通过；关键指标达到 MVP 门槛
5 | 系统集成与测试 | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 5 | 研发、测试、安全、业务 | 集成环境、接口联调、性能测试、安全测试、RAG评测报告 | UAT准入通过；重大缺陷清零
6 | 试运行与正式上线 | 2026-12-07 | 2027-01-01 | 4 | PM、运维、业务、客服 | 试运行报告、培训材料、上线方案、回滚预案、运营看板 | Go-live 批准；上线稳定运行
7 | 收尾与运营移交 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2 | PM、运维、业务负责人 | 验收报告、项目总结、经验教训、运营SOP、版本路线图 | 正式验收；资产归档；运营团队接手

## WBS甘特计划
WBS 与甘特计划
工作分解结构、责任人、前置依赖、交付物与周粒度进度视图
WBS | 过程组 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 周期/天 | 责任角色 | 前置依赖 | 关键交付物 | 验收/完成标准 | 优先级 | W1 07/20 | W2 07/27 | W3 08/03 | W4 08/10 | W5 08/17 | W6 08/24 | W7 08/31 | W8 09/07 | W9 09/14 | W10 09/21 | W11 09/28 | W12 10/05 | W13 10/12 | W14 10/19 | W15 10/26 | W16 11/02 | W17 11/09 | W18 11/16 | W19 11/23 | W20 11/30 | W21 12/07 | W22 12/14 | W23 12/21 | W24 12/28 | W25 01/04 | W26 01/11
1.1 | 启动 | 任命项目经理与核心团队 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | Sponsor/PM | — | 团队任命邮件、角色清单 | PM与核心团队确认 | 高 | ■
1.2 | 启动 | 编制项目章程与商业论证 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 8 | PM/Sponsor | 1.1 | 项目章程、商业价值说明 | Sponsor 审批 | 高 | ■ | ■
1.3 | 启动 | 识别相关方与治理机制 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 7 | PM/PMO | 1.1 | 相关方登记册、治理会议机制 | 治理节奏确认 | 高 | ■ | ■
2.1 | 规划 | 业务场景梳理与用户旅程 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 产品/业务专家 | 1.2 | 场景清单、用户旅程图 | Top场景优先级确认 | 高 |  |  | ■
2.2 | 规划 | 知识源盘点与数据分级 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 8 | 数据负责人/安全 | 1.3 | 知识源清单、数据分级表 | 安全与业务共同确认 | 高 |  |  | ■ | ■
2.3 | 规划 | 需求规格与验收标准定义 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7 | 产品/PM/测试 | 2.1,2.2 | PRD、验收标准、需求追踪矩阵 | 需求评审通过 | 高 |  |  |  | ■ | ■
2.4 | 规划 | 制定项目管理计划与基准 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | PM | 2.3 | 范围/进度/成本/质量/风险计划 | 项目基准批准 | 高 |  |  |  |  | ■
3.1 | 执行 | 总体架构与技术选型 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 架构师 | 2.4 | 架构设计、技术选型矩阵 | 架构评审通过 | 高 | [5 empty] | ■ | ■
3.2 | 执行 | 安全权限模型与审计方案 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 安全/架构 | 2.2,3.1 | RBAC/ABAC方案、审计日志方案 | 安全评审通过 | 高 | [6 empty] | ■ | ■
3.3 | 执行 | 文档解析与清洗流水线设计 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 数据工程 | 2.2,3.1 | 解析/清洗/切分设计 | 样例文档跑通 | 高 | [6 empty] | ■ | ■
3.4 | 执行 | 环境与DevOps流水线搭建 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | DevOps/运维 | 3.1 | 开发/测试环境、CI/CD、监控基础 | 环境可用并完成冒烟 | 中 | [7 empty] | ■ | ■
4.1 | 执行 | 知识入库：解析、切分、元数据 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 数据工程/后端 | 3.3,3.4 | 入库服务、元数据模型 | 首批知识成功入库 | 高 | [9 empty] | ■ | ■
4.2 | 执行 | Embedding 与向量数据库集成 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 算法/后端 | 4.1 | 向量化服务、索引策略 | 检索接口可用 | 高 | [10 empty] | ■ | ■
4.3 | 执行 | RAG检索编排与提示词策略 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 算法/后端 | 4.2 | 召回/重排/Prompt模板 | 引用答案可生成 | 高 | [11 empty] | ■ | ■
4.4 | 执行 | 问答前端与管理后台 MVP | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 15 | 前端/后端 | 3.4 | 问答界面、知识库管理、权限入口 | 核心流程可演示 | 高 | [11 empty] | ■ | ■ | ■
4.5 | 监控 | RAG评测集与MVP质量评估 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 测试/业务专家/算法 | 4.3,4.4 | 黄金问答集、评测报告 | 达到MVP指标门槛 | 高 | [13 empty] | ■ | ■
5.1 | 执行 | 系统接口联调与集成测试 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 研发/测试 | 4.5 | 联调报告、缺陷清单 | P1/P2缺陷闭环 | 高 | [15 empty] | ■ | ■
5.2 | 监控 | 性能、稳定性与成本压测 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 测试/运维/算法 | 5.1 | 压测报告、成本估算 | 满足并发/时延/成本目标 | 高 | [16 empty] | ■ | ■
5.3 | 监控 | 安全、隐私与合规测试 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 安全/法务/测试 | 5.1 | 安全测试报告、整改清单 | 高危问题清零 | 高 | [17 empty] | ■ | ■
5.4 | 监控 | UAT准备与业务验收测试 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 产品/业务/测试 | 5.2,5.3 | UAT脚本、验收报告 | UAT签字通过 | 高 | [18 empty] | ■ | ■
6.1 | 执行 | 培训、试运行与运营准备 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | PM/运营/业务 | 5.4 | 培训材料、运营SOP、FAQ | 试点用户完成培训 | 中 | [20 empty] | ■ | ■
6.2 | 执行 | 上线方案、回滚预案与上线评审 | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | PM/运维/安全 | 6.1 | 上线方案、回滚预案、上线评审纪要 | Go/No-Go通过 | 高 | [21 empty] | ■ | ■
6.3 | 执行 | 正式上线与超保支持 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 | 运维/研发/PM | 6.2 | 上线记录、超保日报 | 上线稳定，重大故障为0 | 高 | [23 empty] | ■
7.1 | 收尾 | 项目验收与资产归档 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | PM/业务负责人 | 6.3 | 验收报告、资产清单 | 正式验收签署 | 高 | [24 empty] | ■
7.2 | 收尾 | 经验教训复盘与运营移交 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | PM/运营/运维 | 7.1 | 复盘报告、运营路线图、交接清单 | 移交完成并关闭项目 | 中 | [25 empty] | ■

## 里程碑节点
重要里程碑节点规划
用于 Sponsor/PMO 阶段门评审、付款节点或关键决策会议
编号 | 里程碑 | 计划日期 | 阶段门类型 | 完成判据 | 审批/责任方 | 证据材料 | 重要性
M1 | 项目章程批准 | 2026-07-31 | 启动阶段门 | 项目章程获 Sponsor 批准，核心团队与治理机制确认 | Sponsor/PMO | 项目章程、相关方登记册 | 高
M2 | 需求与范围基线签署 | 2026-08-21 | 规划阶段门 | PRD、范围说明书、WBS、验收标准、进度基准完成签署 | Sponsor/业务负责人/PM | 需求规格、范围基准、项目管理计划 | 高
M3 | 总体架构与安全方案评审通过 | 2026-09-11 | 技术阶段门 | 架构、技术选型、权限、安全审计和合规方案通过评审 | 架构委员会/安全/运维 | 架构设计、安全设计 | 高
M4 | 首批知识源可入库 | 2026-09-18 | 数据准备完成 | 完成首批文档解析、清洗规则、元数据模型与环境搭建 | 数据负责人/业务专家 | 知识源清单、样例入库报告 | 高
M5 | MVP Demo 通过 | 2026-10-23 | MVP演示 | 完成端到端问答、引用溯源、基础后台、权限入口演示 | Sponsor/业务代表 | MVP演示记录 | 高
M6 | MVP评测达标 | 2026-10-30 | MVP质量门 | 检索命中率、引用完整性、答案有用率、时延达到MVP目标 | 测试/算法/业务专家 | RAG评测报告 | 高
M7 | 安全合规与性能测试通过 | 2026-11-27 | 上线准入前置 | 高危安全问题清零，性能与成本满足上线阈值 | 安全/运维/PM | 安全报告、压测报告 | 高
M8 | UAT签字通过 | 2026-12-04 | 上线准入 | 业务验收测试通过，遗留问题有明确豁免或解决计划 | 业务负责人/产品/PM | UAT报告、验收签字页 | 高
M9 | Go-Live 正式上线 | 2026-12-28 | 上线里程碑 | 生产发布完成，监控、告警、回滚、值班机制生效 | 运维/PM/Sponsor | 上线记录、Go-Live审批 | 高
M10 | 项目正式验收与收尾 | 2027-01-15 | 收尾阶段门 | 验收报告签署，资产归档，运营团队接手，项目关闭 | Sponsor/业务负责人/PMO | 验收报告、复盘报告、运营SOP | 高

## 资源与RACI
资源计划与RACI矩阵
R=负责执行，A=最终负责，C=咨询，I=知会
工作包 | Sponsor | PM/PMO | 产品经理 | 业务专家 | 架构师 | 算法工程师 | 后端工程师 | 前端工程师 | 数据工程师 | 测试 | 安全/法务 | 运维
项目章程与商业论证 | A | R | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I
需求与验收标准 | A | R | R | C | C | I | C | C | C | C | C | I
知识源盘点与数据分级 | I | R | C | A/R | C | C | I | I | R | I | C | I
总体架构与技术选型 | I | C | C | C | A/R | C | C | C | C | I | C | C
权限、安全与合规方案 | I | C | C | C | R | I | C | I | C | C | A/R | C
文档解析与知识入库 | I | C | C | C | C | C | R | I | A/R | C | C | C
Embedding/向量检索/RAG编排 | I | C | C | C | C | A/R | R | I | C | C | I | I
问答前端与管理后台 | I | C | R | C | C | C | R | A/R | C | C | I | I
测试、评测与UAT | I | R | C | A/R | C | C | C | C | C | A/R | C | C
上线、监控与运维移交 | A | R | C | C | C | I | C | I | I | C | C | A/R

## 风险登记册
风险登记册与应对计划
PMP 风险管理：识别、定性分析、应对规划、监控
风险ID | 风险名称 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对策略 | 应对措施 | 责任人 | 状态
R001 | 知识质量不稳定 | 旧文档、重复文档、口径不一致导致回答错误 | 高 | 高 | 高 | 预防+减轻 | 建立知识源责任人、版本管理、清洗规则、黄金问答集；上线前进行抽样审计 | 业务专家/数据负责人 | 未开始
R002 | 模型幻觉或无依据回答 | LLM 在上下文不足时编造答案 | 中 | 高 | 高 | 减轻 | 强制引用溯源；低置信度拒答；Prompt 安全护栏；RAG 评测门槛 | 算法负责人 | 未开始
R003 | 权限泄露 | 用户检索到无权访问的知识片段 | 中 | 极高 | 极高 | 规避 | 文档级/片段级权限继承；检索前后双重过滤；审计日志；安全测试 | 安全负责人 | 未开始
R004 | 响应时延过高 | 检索、重排、LLM调用链路耗时过长 | 中 | 中 | 中 | 减轻 | 缓存、异步处理、向量索引优化、模型分层、流式输出 | 架构师/算法 | 未开始
R005 | 模型调用成本超预算 | 用户量增长或Prompt过长导致Token成本高 | 中 | 高 | 高 | 减轻 | 预算告警、Token限额、上下文压缩、模型路由、离线批处理 | PM/算法/财务 | 未开始
R006 | 业务专家参与不足 | 评测集、验收与知识治理缺少业务输入 | 中 | 高 | 高 | 转移+减轻 | 在章程中明确业务投入；设置评审日历；Sponsor推动 | PM/Sponsor | 未开始
R007 | 供应商或平台锁定 | 向量库/LLM/云服务接口耦合较深 | 中 | 中 | 中 | 减轻 | 抽象模型与向量库接口；保留替代方案；合同约定数据可迁移 | 架构师/采购 | 未开始
R008 | 数据合规审批延期 | 敏感数据、个人信息、合同限制导致接入延迟 | 中 | 高 | 高 | 规避+减轻 | 提前开展数据分级与合规评审；先接入低敏数据；建立审批SLA | 安全/法务/PM | 未开始
R009 | 上线后运营缺位 | 无持续知识更新、反馈处理与指标监控机制 | 中 | 中 | 中 | 减轻 | 设立知识运营角色、反馈闭环、月度质量复盘、SOP | 运营负责人 | 未开始
R010 | 范围蔓延 | 不断追加知识源、业务场景和功能需求 | 高 | 中 | 高 | 控制 | 建立变更控制委员会；影响评估；分期路线图管理 | PM/CCB | 未开始

## 沟通计划
沟通管理计划
明确会议、报告、频率、受众、输出与升级机制
沟通事项 | 频率 | 参与方 | 核心内容 | 负责人 | 输出物 | 触发/时间点
项目启动会 | 一次性 | Sponsor、PMO、核心团队、业务代表 | 统一目标、范围、角色与治理机制 | PM | 启动会议纪要 | 项目启动日
每日站会 | 工作日 | 研发、测试、产品 | 同步进展、阻塞与当日计划 | Scrum Master/研发负责人 | 阻塞清单、行动项 | 执行阶段
项目周会 | 每周 | PM、各模块负责人、业务代表 | 进度、风险、问题、变更、下周计划 | PM | 周报、RAID日志 | 全周期
双周迭代评审 | 每两周 | Sponsor可选、业务代表、产品、研发 | 演示增量、收集反馈、调整优先级 | 产品经理 | Demo记录、待办调整 | MVP与集成阶段
阶段门评审 | 每阶段末 | Sponsor、PMO、业务负责人、安全、运维 | 审查阶段交付物与是否进入下一阶段 | PM/Sponsor | 阶段门审批记录 | 关键里程碑
风险升级会 | 按需/48小时内 | PM、风险责任人、Sponsor/CCB | 处理高等级风险、重大问题或变更 | PM | 风险应对决议 | 触发阈值达到
上线Go/No-Go会议 | 上线前 | Sponsor、PM、研发、测试、安全、运维、业务 | 确认上线准入、回滚预案、值班安排 | PM/运维 | 上线审批与值班表 | 上线前3-5天
运营月报 | 每月 | 业务负责人、运营、IT、Sponsor | 检索质量、使用量、反馈、成本与优化计划 | 运营负责人 | 运营月报 | 上线后

## 质量与验收标准
质量管理与验收标准
建议在规划阶段将指标转化为项目质量基准，并在 MVP/UAT/上线前逐项验收
质量维度 | 指标 | 目标/门槛 | 验证方式 | 责任方
知识接入 | 首批核心知识源接入率 | ≥ 90% 的已批准首批知识源完成解析、清洗、入库 | 知识源清单、入库日志 | 数据负责人/业务专家
检索质量 | Top-K 召回命中率 | 黄金问答集 Top-5 命中率 ≥ 85%（可按业务调整） | RAG评测报告 | 算法/测试/业务专家
答案质量 | 答案有用率 | 业务专家抽评有用率 ≥ 80%，严重错误率 ≤ 2% | 人工评审表、抽样报告 | 业务专家/测试
引用可信 | 引用完整性 | ≥ 95% 的回答包含可点击/可追溯引用；无引用则拒答或提示不足 | 测试报告、日志抽样 | 测试/算法
安全权限 | 权限隔离 | 用户无法访问无权限知识；高危漏洞为 0 | 安全测试报告 | 安全负责人
性能 | 响应时延 | P95 首字响应 ≤ 3 秒，完整回答 ≤ 12 秒（视模型和部署调整） | 压测报告、APM监控 | 测试/运维
稳定性 | 可用性 | 试运行期间核心服务可用性 ≥ 99.5%，重大故障为 0 | 监控报表、故障记录 | 运维
成本 | 单次问答成本 | 满足预算阈值；具备成本监控和限流策略 | 成本看板、账单 | PM/算法/财务
可运营 | 反馈闭环 | 用户反馈可记录、分类、分派、关闭；知识更新有SOP | 运营SOP、反馈台账 | 运营负责人
可维护 | 文档与移交 | 架构、部署、运维、用户手册齐全，完成运维交接 | 交接清单、培训签到 | PM/运维
Note on C6: RAG质量指标应基于黄金问答集和业务抽评共同确认；不同业务场景可设置不同阈值。

## 预算与采购估算
预算与采购估算表
用于立项阶段粗估；实际预算需根据部署模式、模型选型、知识规模和并发量细化
费用类别 | 说明 | 数量/周期 | 单位 | 估算依据 | 预算金额 | 优先级
人力成本 | PM/产品/架构/算法/后端/前端/数据/测试/安全/运维 | 26 | 周 | 按内部工时或外包单价核算 | 待估算 | 高
模型服务 | LLM推理调用、Embedding调用、重排模型 | 6 | 月 | 按Token、QPS、模型规格或私有化授权计费 | 待估算 | 高
向量数据库 | 托管向量库或自建向量检索集群 | 6 | 月 | 按数据量、索引规模、实例规格计费 | 待估算 | 高
文档解析/OCR | PDF/Word/网页/图片解析、OCR、表格抽取 | 1 | 批 | 按页数、调用量或组件授权计费 | 待估算 | 中
云资源/服务器 | 应用服务、GPU/CPU、存储、网络、安全组件 | 6 | 月 | 按环境、规格、可用区、备份策略估算 | 待估算 | 高
安全合规 | 渗透测试、等保/内控评审、隐私影响评估 | 1 | 项 | 按内部或第三方服务计费 | 待估算 | 中
培训与推广 | 用户培训、材料制作、运营启动 | 1 | 项 | 按培训场次和用户规模估算 | 待估算 | 低
预备金 | 管理储备/风险储备 | 1 | 项 | 建议按可控成本 10%-20% 设置 | 待估算 | 高
采购/选型建议 | 优先选择接口可替换、数据可迁移、具备企业级审计与SLA的模型/向量库/解析组件；在 MVP 阶段避免过度锁定单一供应商。
Note on F5: 预算金额预留为空，便于项目团队根据实际单价和资源计划补充。

## 变更控制与验收
变更控制、问题管理与验收流程
对应 PMP 整合管理中的实施整体变更控制与收尾验收
步骤 | 流程 | 说明 | 输出物 | 控制要求
1 | 提交变更请求 | 任何相关方通过变更单说明背景、范围、原因、期望上线时间 | 变更单 | 需求变动/范围新增/预算或进度影响
2 | 影响评估 | PM组织产品、架构、研发、测试、安全评估范围、进度、成本、质量、风险影响 | 影响评估表 | 2个工作日内完成常规评估
3 | CCB决策 | 变更控制委员会按影响等级批准、驳回、延期或纳入后续版本 | CCB决议 | 高影响变更必须Sponsor批准
4 | 计划更新 | 更新WBS、进度、预算、风险、需求追踪矩阵和发布计划 | 更新后的基准/日志 | 批准后方可执行
5 | 实施与验证 | 按变更计划开发、测试、验收并记录结果 | 测试/验收记录 | 未验证不得发布
6 | 关闭变更 | 确认结果、归档材料、更新经验教训 | 关闭记录 | 纳入项目周报
验收对象 | 验收内容 | 验收责任方 | 验收证据
项目交付物 | 系统功能、权限、安全、性能、运营文档、培训材料 | 业务负责人/Sponsor/PMO | 验收报告、UAT签字页、上线记录
技术资产 | 代码、部署脚本、架构文档、接口文档、监控告警、备份恢复方案 | IT/运维/架构 | 交接清单、运维手册、演练记录
知识资产 | 知识源清单、清洗规则、元数据标准、评测集、反馈台账 | 业务专家/运营 | 知识治理SOP、评测集、抽样报告
项目管理资产 | 项目计划、风险登记册、变更日志、会议纪要、经验教训 | PM/PMO | 归档目录、复盘报告