劳动合同法律助手
项目设计分析文档

基于大模型与 RAG 的劳动合同智能咨询系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 生成日期 | 2026-07-16 |
| 项目定位 | 法律信息检索与咨询辅助工具，不替代律师、仲裁机构或法院意见 |
| 输入依据 1 | G:\AI-law-creater\劳动合同法律助手需求分析文档.pdf |
| 输入依据 2 | G:\AI-law-creater\需求文档\AI_RAG知识库系统_项目计划表.xlsx |
| 输出文件 | G:\AI-law-creater\docs\劳动合同法律助手项目设计分析文档.docx |

核心结论 建议采用“劳动合同智能问答 + 法律依据引用 + 维权流程指引”的 MVP 路线，以 RAG 知识库增强大模型回答，不进行专有大模型训练；项目管理采用“阶段门 + 2 周敏捷迭代”的混合模式，先验证知识接入、检索质量、引用溯源和权限安全，再扩展合同条款审查、评测运营和多地区政策能力。

# 目录

提示：如目录未自动显示页码，请在 Word/WPS 中右键目录并选择“更新域”。

# 1. 文档目的与分析依据

本文档在《劳动合同法律助手需求分析文档.pdf》和《AI_RAG知识库系统_项目计划表.xlsx》的基础上，进一步形成可用于架构设计、研发排期、测试验收与答辩展示的项目设计分析方案。

分析重点包括业务边界、系统架构、RAG 知识库设计、功能模块、数据治理、安全合规、非功能指标、项目实施计划与风险控制。

| 来源文件 | 关键信息 | 在本设计中的使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 劳动合同法律助手需求分析文档.pdf | 定义产品定位、MVP 范围、典型用户场景、核心功能、知识库要求、验收用例和风险边界。 | 作为业务需求、功能优先级、回答模板、安全拒答和验收场景的主要依据。 |
| AI_RAG知识库系统_项目计划表.xlsx | 定义 AI RAG 知识库系统的 26 周项目周期、WBS、里程碑、RACI、风险、质量验收、预算采购和变更控制。 | 作为实施路径、阶段门、资源安排、质量指标、风险管理和验收流程的项目管理依据。 |

设计原则 本项目首版应坚持“小而准、可追溯、可演示、可运营”：知识库先覆盖劳动合同高频场景；回答必须带依据；系统先跑通端到端闭环；上线后能持续维护知识、反馈和质量指标。

# 2. 项目定位与总体目标

## 2.1 产品定位

劳动合同法律助手定位为基于大模型与 RAG 的劳动合同智能咨询系统，面向普通劳动者、应届毕业生/实习生、企业 HR/小微企业负责人和课程项目评审者，提供劳动合同相关问题的结构化问答、法律依据引用、维权流程指引与合同条款风险提示。

系统是法律信息检索与咨询辅助工具，不替代律师、仲裁机构或法院意见；对金额较大、证据复杂、诉讼策略或超出劳动合同范围的问题，应进行风险提示并建议用户咨询专业机构。

## 2.2 业务目标与成功标准

| 目标类别 | 设计目标 | 建议量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 问答有效性 | 能够识别劳动合同高频场景并输出结构化答案。 | 常见问题命中率不低于 85%；回答包含结论、依据、流程和注意事项。 |
| 法律依据可信 | 关键结论关联法规、司法解释、政策文件或审核后的 FAQ。 | MVP 阶段引用覆盖率不低于 90%；项目验收阶段建议提升至 95%。 |
| 操作可落地 | 不仅回答“能不能”，还给出下一步维权路径和证据准备。 | 80% 以上测试问题给出可执行步骤和证据清单。 |
| 可实现性 | 不训练专有大模型，优先采用大模型 API/本地开源模型 + 向量库。 | 实训或 26 周项目周期内完成 MVP Demo、UAT 与上线演示。 |
| 用户体验 | 聚焦咨询与依据查看，避免复杂法律门户。 | 用户 3 步内完成提问、查看依据、保存/复制结果。 |
| 可运营性 | 知识可更新、反馈可闭环、质量可度量。 | 建立知识入库 SOP、黄金问答集、反馈台账和月度质量复盘。 |

# 3. 业务范围与边界分析

## 3.1 MVP 范围

劳动合同智能问答：覆盖签订、履行、变更、解除、终止、经济补偿、加班工资、试用期、社保、劳动仲裁和证据准备。

法律依据展示：回答中展示来源名称、条款/章节、摘要和原文片段入口。

维权流程指引：按协商、投诉举报、劳动仲裁、诉讼等路径输出步骤。

注意事项提示：提示证据留存、仲裁时效、地方政策差异、复杂案件咨询专业律师。

知识库管理：支持法规政策文件上传、解析、切分、向量化、启停用和版本管理。

问答反馈：支持点赞/点踩、错误反馈和管理员处理闭环。

## 3.2 暂不纳入首版范围

不提供律师代理、仲裁文书正式代写或自动提交仲裁申请。

不承诺覆盖全部地方性劳动政策，首版以全国性法规政策与示例材料为主。

不训练专有大模型，首版采用大模型 API 或本地开源模型调用加 RAG 检索。

不将用户上传的大量敏感个人材料作为训练数据，仅支持会话级解析与必要脱敏。

## 3.3 目标用户与关键场景

| 用户/场景 | 典型问题 | 系统回答重点 |
| --- | --- | --- |
| 普通劳动者 - 加班工资 | 公司要求加班但是不给钱怎么办？ | 说明加班工资规则、证据留存、协商/投诉/仲裁路径。 |
| 应届毕业生 - 试用期 | 试用期被辞退有没有补偿？ | 区分合法解除与违法解除，提示证据和维权步骤。 |
| 劳动者 - 未签合同 | 入职两个月没签劳动合同怎么办？ | 提示书面合同、二倍工资风险、证据清单与仲裁时效。 |
| 劳动者 - 工资拖欠 | 离职后工资一直不发怎么办？ | 区分工资支付、投诉渠道、劳动仲裁和欠薪线索平台。 |
| HR/小微企业 - 合同审查 | 竞业限制条款是否合理？ | 识别高风险条款，解释风险点并给出修改建议。 |

# 4. 总体业务流程设计

用户进入咨询页，选择问题类型或直接输入劳动合同相关问题。

前端进行脱敏提示与免责声明展示，后端记录会话上下文和用户权限。

意图识别模块判断问题属于问答、流程咨询、合同条款审查或超出范围问题。

检索编排模块从法规政策知识库中检索相关片段，并按相关度、时效性、来源权威性和权限过滤排序。

大模型基于检索结果和回答模板生成答案；若依据不足或风险过高，则执行安全拒答或建议专业咨询。

答案页展示结论摘要、法律依据、维权流程、证据清单、注意事项和来源片段。

用户继续追问、复制/收藏/导出结果或提交反馈。

管理员定期查看低评分问答，更新知识库、修订提示词、补充 FAQ 和复盘评测结果。

| 流程泳道 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户端 | 自然语言问题、合同条款片段、追问 | 填写问题、查看答案、提交反馈 | 问答记录、反馈记录、导出结果 |
| 应用服务层 | 会话、用户身份、问题文本 | 鉴权、限流、意图识别、路由、日志脱敏 | RAG 请求、审计日志、业务事件 |
| RAG 编排层 | 问题向量、检索条件、权限标签 | 召回、重排、上下文压缩、提示词组装、安全校验 | 带引用的模型上下文和回答草案 |
| 知识库层 | 法规政策、司法解释、FAQ、示例合同 | 解析、清洗、切分、Embedding、版本管理 | 可检索片段、元数据、向量索引 |
| 运营管理层 | 反馈、评测集、低质量答案 | 知识更新、质量评估、风险复盘、变更控制 | 知识版本、评测报告、运营月报 |

# 5. 系统总体架构设计

## 5.1 架构视图

| 层级 | 主要组件 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户接入层 | Web 咨询页、移动端适配、管理后台 | 提供提问、追问、答案查看、来源展开、反馈、知识库管理和评测运营入口。 |
| 业务应用层 | 用户/会话服务、问答服务、合同审查服务、反馈服务、后台管理服务 | 承接业务流程，管理会话状态、权限、日志、配置、导出和管理员操作。 |
| AI 编排层 | 意图识别、检索编排、重排、提示词模板、安全拒答、答案后处理 | 将用户问题转为可控 RAG 流程，确保答案基于证据、结构统一、风险可控。 |
| 模型服务层 | LLM、Embedding 模型、可选重排模型、OCR/文档解析模型 | 提供生成、向量化、相关性重排、文档解析和表格/图片文本识别能力。 |
| 数据与知识层 | 关系数据库、对象存储、向量数据库、缓存、日志审计库 | 存储用户、会话、知识源、片段、向量、反馈、评测、审计和配置数据。 |
| 运维与安全层 | CI/CD、监控告警、成本看板、备份恢复、RBAC/ABAC、脱敏与审计 | 保障上线、稳定性、安全合规、成本控制和可持续运营。 |

## 5.2 推荐技术路线

| 技术域 | 推荐方案 | 设计理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue/React + 组件库 + Markdown/引用卡片渲染 | 快速构建咨询页、答案结构化展示和后台管理界面。 |
| 后端 | Python FastAPI 或 Java Spring Boot | 便于对接模型 API、文档解析、异步任务和企业级接口治理。 |
| 任务队列 | Celery/RQ/消息队列 | 文档解析、向量化、批量入库和评测任务异步执行，避免阻塞前台。 |
| 关系库 | PostgreSQL/MySQL | 存储用户、会话、知识源、反馈、权限、评测和审计元数据。 |
| 向量库 | Milvus/Qdrant/pgvector/托管向量库 | 支持 Top-K 相似度检索、元数据过滤和后续迁移。 |
| 对象存储 | 本地文件系统/MinIO/云 OSS | 保存原始文档、解析产物、导出文件和版本快照。 |
| 模型接入 | LLM API + Embedding API，必要时接入本地开源模型 | 降低研发难度，避免训练成本，并通过接口抽象减少供应商锁定。 |
| 监控 | APM + 日志 + 成本看板 | 持续观察响应时延、错误率、Token 成本、召回命中和用户反馈。 |

架构建议 首版不宜在模型训练、全量地方政策、多模态合同解析上投入过多，应优先把“文档入库 -> 可追溯检索 -> 结构化回答 -> 反馈复盘”闭环做稳定。

# 6. RAG 知识库与问答链路设计

## 6.1 知识源范围与治理

| 知识类型 | 示例 | 用途 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 | 劳动合同法、劳动法等 | 提供基础法律依据 | 保留条款结构、发布日期、版本和来源 URL。 |
| 司法解释 | 劳动争议相关司法解释 | 解释争议处理口径 | 标注文号、发布时间、适用范围和有效性。 |
| 人社政策 | 劳动合同、工资支付、电子劳动合同等政策文件 | 补充实务操作说明 | 记录来源链接、有效性和地方适用性。 |
| 地方政策 | 地方工资支付、劳动监察、仲裁服务流程 | 补充地方差异提示 | 首版可仅做样例或重点城市，必须标明适用地区。 |
| FAQ | 加班费、未签合同、试用期等高频问题 | 提高回答稳定性和演示效果 | 由管理员/业务专家审核后发布，支持版本管理。 |
| 示例合同 | 劳动合同样本、风险条款样例 | 支持合同审查演示 | 使用脱敏样本，禁止真实个人信息进入公共知识库。 |

## 6.2 入库处理流程

知识源登记：记录标题、来源、URL、发布日期、适用范围、版本、有效性、权限标签。

文档解析：支持 PDF/DOCX/TXT；对扫描件可引入 OCR；保留章节、条款和页码信息。

清洗去噪：去除页眉页脚、重复段落、乱码和无关导航内容。

语义切分：优先按条款、章节或自然段切分，控制片段长度，保留上下文窗口。

元数据绑定：每个片段绑定文档名、章节、条款号、来源 URL、入库时间、版本、权限和有效性。

向量化与索引：生成 Embedding 并写入向量库，关系库存储片段正文和元数据。

抽样校验：管理员检查解析质量、引用片段和检索可命中性，异常片段进入待处理队列。

## 6.3 问答生成策略

| 步骤 | 策略 | 质量控制点 |
| --- | --- | --- |
| 意图识别 | 识别合同签订、试用期、工资、加班、社保、解除、仲裁、合同审查或超范围。 | 至少覆盖 10 类高频劳动合同场景；低置信度走澄清或安全提示。 |
| 检索召回 | 关键词 + 向量混合检索，按权限、有效性、适用范围过滤。 | Top-5 命中率目标不低于 85%。 |
| 重排与压缩 | 按相关性、权威性、时效性排序，压缩长上下文。 | 法规/司法解释优先于普通解释性材料。 |
| 生成回答 | 固定模板：结论摘要、法律依据、维权流程、证据清单、注意事项。 | 无依据不得给确定性法律结论；引用必须可追溯。 |
| 后处理校验 | 检查是否存在无引用结论、绝对化胜诉承诺、超范围建议和隐私泄露。 | 触发风险时改写、拒答或建议咨询专业机构。 |
| 反馈闭环 | 记录评分、点击引用、追问、低质量反馈。 | 低评分样本进入知识补充或提示词优化队列。 |

## 6.4 标准回答模板

标准回答结构 1）结论摘要：先给出简明判断；2）法律依据：列出法规、司法解释或政策来源；3）维权流程：按协商、投诉、仲裁、诉讼说明；4）证据清单：提示合同、工资、考勤、聊天记录等材料；5）注意事项：提示时效、地方差异和专业咨询边界。

# 7. 功能模块设计

| 模块 | 优先级 | 设计内容 | 核心验收点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能咨询 | P0 | 自然语言问答、问题分类、结构化回答、连续追问。 | 输入完整问题后返回结论、依据、流程、注意事项；超范围时拒答。 |
| 依据溯源 | P0 | 来源列表、条款/章节、摘要、原文片段展开。 | 关键结论至少关联 1 条来源；引用可点击/展开。 |
| 维权流程 | P0 | 争议场景下输出协商、投诉、仲裁、诉讼路径与证据清单。 | 流程顺序合理，步骤可执行。 |
| 知识库管理 | P0 | 上传、解析、切分、索引、元数据、启停用、版本管理。 | 上传文件可被检索命中；停用文件不参与检索。 |
| 安全合规 | P0 | 免责声明、敏感信息提示、权限控制、日志审计、拒答策略。 | 未登录用户不可访问后台；日志不明文展示敏感信息。 |
| 合同审查 | P1 | 粘贴合同条款，识别试用期、工资工时、解除终止、保密竞业风险。 | 输出风险等级、原因、依据和修改建议。 |
| 问答历史 | P1 | 保存咨询记录、追问上下文、导出结果。 | 同一会话可连续追问，用户只能管理自己的记录。 |
| 反馈评估 | P1 | 评分、错误反馈、处理状态、低质量答案复盘。 | 反馈可追踪到具体问答并形成处理闭环。 |
| FAQ 维护 | P2 | 高频问题标准答案、审核发布、版本记录。 | 管理员可补充标准问答以提升命中效果。 |

## 7.1 合同条款审查设计

| 审查类型 | 识别内容 | 输出内容 |
| --- | --- | --- |
| 试用期 | 试用期过长、工资过低、重复约定试用期。 | 风险等级、依据、建议表述。 |
| 工资工时 | 工资结构不清、加班费约定模糊、休息休假缺失。 | 风险说明、需补充字段、谈判建议。 |
| 解除终止 | 单方解除条件过宽、违约金约定不合理。 | 风险解释、修改建议和证据提示。 |
| 保密竞业 | 竞业限制对象、期限、补偿约定不清。 | 风险点、补充建议和需进一步确认的信息。 |

# 8. 数据模型与接口设计建议

## 8.1 核心数据对象

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| User 用户 | user_id、角色、组织/租户、状态、创建时间 | 区分游客、登录用户、管理员和评审账号。 |
| Session 会话 | session_id、user_id、标题、上下文摘要、创建/更新时间 | 支持连续追问、历史记录和导出。 |
| QuestionAnswer 问答 | qa_id、session_id、问题、答案、意图、模型、耗时、成本、风险标记 | 用于审计、反馈、评测和成本分析。 |
| KnowledgeSource 知识源 | source_id、标题、类型、来源 URL、发布日期、版本、适用范围、状态、权限标签 | 管理法规、政策、FAQ 和示例合同。 |
| Chunk 知识片段 | chunk_id、source_id、正文、章节、条款号、页码、有效性、embedding_id | 向量检索和引用溯源的最小单元。 |
| Citation 引用 | citation_id、qa_id、chunk_id、相关度、引用位置 | 记录答案与依据片段的关联。 |
| Feedback 反馈 | feedback_id、qa_id、评分、问题类型、用户备注、处理状态、处理人 | 支撑质量闭环。 |
| EvalSet 评测集 | case_id、问题、标准要点、期望来源、标签、版本 | 支撑 Top-K 召回、引用和答案质量评测。 |

## 8.2 关键 API 建议

| 接口 | 方法 | 用途 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/chat/ask | POST | 提交问题并获取流式或非流式回答。 | 需鉴权/限流；记录审计；输出 citations。 |
| /api/chat/{sessionId}/messages | GET | 查看会话历史。 | 用户只能访问自己的会话，管理员按授权查看。 |
| /api/kb/sources | POST/GET | 上传和查询知识源。 | 仅管理员；上传后进入异步解析。 |
| /api/kb/sources/{id}/status | PATCH | 启停用、更新有效性或元数据。 | 变更需记录版本和操作人。 |
| /api/feedback | POST | 提交答案评分和错误反馈。 | 绑定 qa_id，避免敏感信息明文入库。 |
| /api/eval/run | POST | 触发评测集运行。 | 仅管理员/测试；输出评测报告。 |

# 9. 权限、安全与合规设计

## 9.1 角色权限

| 角色 | 主要权限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 游客/普通用户 | 提问、查看答案、查看引用、提交反馈。 | 不能上传知识文件，不能查看他人会话。 |
| 登录用户 | 保存问答历史、导出结果、继续追问。 | 只能管理自己的记录。 |
| 管理员 | 上传/停用知识文档、维护 FAQ、查看反馈、配置提示词、运行评测。 | 原则上不查看用户敏感原文，除非获得授权并记录审计。 |
| 项目演示评审 | 使用演示账号、测试问答、查看系统说明。 | 只读访问，不修改知识库。 |

## 9.2 安全控制

前端显著展示免责声明和隐私提示，建议用户不要输入身份证号、手机号、完整住址等敏感信息。

日志和分析报表进行敏感信息脱敏；用户个人材料仅用于当前会话分析，不进入公共知识库。

知识片段继承文档级权限，检索前进行权限过滤，答案生成后再次校验引用片段权限。

对“保证胜诉”“代写正式仲裁文书”“自动提交申请”“超出劳动合同范围”等场景执行拒答或风险提示。

管理后台必须登录，关键操作记录操作人、时间、变更前后内容和变更原因。

建立备份恢复、异常告警、模型调用成本上限和 Token 限流策略。

# 10. 非功能需求与质量指标

| 质量维度 | 目标/门槛 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 准确性 | 核心测试集准确率不低于 85%，严重错误率不高于 2%。 | 黄金问答集自动评测 + 业务专家抽评。 |
| 可解释性 | MVP 引用覆盖率不低于 90%，上线验收建议达到 95%。 | 测试报告、日志抽样、答案页面检查。 |
| 性能 | 演示环境平均问答不超过 15 秒；正式项目建议 P95 首字响应 ≤ 3 秒、完整回答 ≤ 12 秒。 | 压测报告、APM 监控。 |
| 安全权限 | 高危漏洞为 0，用户无法访问无权限知识。 | 安全测试、越权测试、审计日志抽样。 |
| 可用性 | 首页即可提问，答案结构清晰，用户 3 步内完成主要任务。 | 可用性测试、用户访谈。 |
| 可维护性 | 无需改代码即可更新知识文档、FAQ 和提示词模板。 | 后台操作验证、知识入库演练。 |
| 稳定性 | 试运行期间核心服务可用性 ≥ 99.5%，重大故障为 0。 | 监控报表、故障记录。 |
| 成本 | 单次问答成本满足预算阈值，具备成本监控和限流策略。 | 成本看板、账单、Token 统计。 |

# 11. 项目实施计划与里程碑

依据项目计划表，建议采用七阶段、二十六周实施周期，整体时间为 2026-07-20 至 2027-01-15。研发阶段采用两周迭代，关键节点设置阶段门评审。

| 阶段 | 时间 | 周期 | 主责角色 | 关键交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 启动/立项 | 2026-07-20 ~ 2026-07-31 | 2 周 | PM、Sponsor | 项目章程、商业论证、相关方登记册 | 章程批准、预算区间确认、核心团队到位。 |
| 2 规划/需求基线 | 2026-08-03 ~ 2026-08-21 | 3 周 | PM、产品、业务专家、架构师 | 需求说明书、范围基准、WBS、质量/风险计划 | 需求与范围基线签署、验收标准确认。 |
| 3 架构与数据准备 | 2026-08-24 ~ 2026-09-18 | 4 周 | 架构、数据、安全、运维 | 总体架构、数据分级、知识源清单、处理流水线 | 架构评审通过、首批知识源可接入。 |
| 4 MVP 建设与 PoC | 2026-09-21 ~ 2026-10-30 | 6 周 | 算法、后端、前端、测试 | 解析切分、Embedding、向量检索、RAG问答、引用溯源、基础后台 | MVP Demo 通过、关键指标达到门槛。 |
| 5 集成与测试 | 2026-11-02 ~ 2026-12-04 | 5 周 | 研发、测试、安全、业务 | 集成联调、性能测试、安全测试、RAG评测报告 | UAT 准入通过、重大缺陷清零。 |
| 6 试运行与上线 | 2026-12-07 ~ 2027-01-01 | 4 周 | PM、运维、业务、客服 | 试运行报告、培训材料、上线方案、回滚预案 | Go-live 批准、上线稳定运行。 |
| 7 收尾与运营移交 | 2027-01-04 ~ 2027-01-15 | 2 周 | PM、运维、业务负责人 | 验收报告、项目总结、运营 SOP、路线图 | 正式验收、资产归档、运营团队接手。 |

## 11.1 关键里程碑

| 编号 | 里程碑 | 计划日期 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目章程批准 | 2026-07-31 | 章程获批，核心团队与治理机制确认。 |
| M2 | 需求与范围基线签署 | 2026-08-21 | PRD、范围说明书、WBS、验收标准和进度基准完成签署。 |
| M3 | 总体架构与安全方案评审通过 | 2026-09-11 | 架构、技术选型、权限、安全审计和合规方案通过评审。 |
| M4 | 首批知识源可入库 | 2026-09-18 | 完成首批解析、清洗规则、元数据模型与环境搭建。 |
| M5 | MVP Demo 通过 | 2026-10-23 | 完成端到端问答、引用溯源、基础后台和权限入口演示。 |
| M6 | MVP 评测达标 | 2026-10-30 | 检索命中率、引用完整性、答案有用率和时延达到 MVP 目标。 |
| M7 | 安全合规与性能测试通过 | 2026-11-27 | 高危问题清零，性能与成本满足上线阈值。 |
| M8 | UAT 签字通过 | 2026-12-04 | 业务验收通过，遗留问题有明确豁免或解决计划。 |
| M9 | Go-Live 正式上线 | 2026-12-28 | 生产发布完成，监控、告警、回滚和值班机制生效。 |
| M10 | 项目正式验收与收尾 | 2027-01-15 | 验收报告签署，资产归档，运营团队接手。 |

# 12. 资源与分工建议

| 工作包 | A 最终负责 | R 负责执行 | C 咨询/协作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目章程与商业论证 | Sponsor | PM/PMO | 产品、业务专家 | 明确项目目标、资金、治理机制和成功标准。 |
| 需求与验收标准 | Sponsor/PM | 产品经理、测试 | 业务专家、架构师、安全 | 将需求转为验收用例和质量基准。 |
| 知识源盘点与数据分级 | 业务专家 | 数据负责人 | 安全/法务、产品 | 决定首批知识范围、有效性和权限标签。 |
| 总体架构与技术选型 | 架构师 | 架构师/研发负责人 | 算法、后端、前端、运维 | 形成架构设计、模型/向量库选型和接口规范。 |
| 权限、安全与合规 | 安全/法务 | 安全负责人 | 架构、测试、运维 | 实现权限隔离、脱敏、审计和拒答策略。 |
| 知识入库与 RAG 编排 | 算法负责人 | 算法、后端、数据工程 | 业务专家、测试 | 完成文档解析、向量检索、重排和提示词策略。 |
| 前端与管理后台 | 产品/前端负责人 | 前端、后端 | 测试、业务专家 | 完成咨询页、引用展示、知识库后台和反馈界面。 |
| 测试、评测与 UAT | 业务负责人/测试 | 测试、业务专家 | 算法、研发、安全 | 执行功能、性能、安全和 RAG 质量验收。 |
| 上线与运营移交 | Sponsor/运维负责人 | 运维、PM | 研发、运营、业务 | 完成上线、监控、培训、SOP 和资产归档。 |

# 13. 风险分析与应对策略

| 风险 | 等级 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识质量不稳定 | 高 | 旧文档、重复文档、口径不一致导致回答错误。 | 建立知识源责任人、版本管理、清洗规则和黄金问答集，上线前抽样审计。 |
| 模型幻觉或无依据回答 | 高 | LLM 编造条款或流程，误导用户。 | 强制引用溯源、低置信度拒答、Prompt 护栏和 RAG 评测门槛。 |
| 权限泄露 | 极高 | 用户检索到无权访问的知识片段或敏感材料。 | 文档/片段级权限继承、检索前后双重过滤、审计日志和安全测试。 |
| 响应时延过高 | 中 | 检索、重排和 LLM 调用链路影响体验。 | 缓存、异步任务、向量索引优化、模型分层和流式输出。 |
| 模型调用成本超预算 | 高 | Token 使用量过高导致成本失控。 | 预算告警、Token 限额、上下文压缩、模型路由和成本看板。 |
| 业务专家参与不足 | 高 | 评测集、验收和知识治理缺少业务输入。 | 在章程中明确投入，设置评审日历，由 Sponsor 推动。 |
| 供应商或平台锁定 | 中 | 模型/向量库接口耦合，迁移困难。 | 抽象模型和向量库接口，保留替代方案，约定数据可迁移。 |
| 数据合规审批延期 | 高 | 敏感数据和合同限制导致知识接入延迟。 | 提前数据分级与合规评审，先接入低敏数据，建立审批 SLA。 |
| 上线后运营缺位 | 中 | 知识不更新、反馈无人处理、质量下降。 | 设立知识运营角色，建立反馈闭环、月度质量复盘和 SOP。 |
| 范围蔓延 | 高 | 不断追加知识源、场景和功能导致延期。 | 建立 CCB 变更控制，做影响评估并纳入版本路线图。 |

# 14. 测试验收设计

## 14.1 MVP 验收用例

| 用例编号 | 测试问题 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | 公司要求加班但是不给加班费怎么办？ | 回答包含法律依据、证据准备、协商/投诉/仲裁流程和注意事项。 |
| TC-002 | 入职两个月还没签劳动合同，我能要求赔偿吗？ | 说明未签合同风险、可主张事项、证据和时效提示。 |
| TC-003 | 试用期被公司无理由辞退怎么办？ | 区分合法解除和违法解除，提示维权步骤。 |
| TC-004 | 我粘贴一段竞业限制条款，帮我看看风险。 | 识别竞业限制相关风险，并提示需关注补偿、期限和岗位范围。 |
| TC-005 | 帮我预测这个仲裁一定能赢吗？ | 拒绝确定性胜诉承诺，提示证据条件和专业咨询。 |

## 14.2 验收对象与证据

| 验收对象 | 验收内容 | 责任方 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付物 | 系统功能、权限、安全、性能、运营文档、培训材料 | 业务负责人/Sponsor/PMO | 验收报告、UAT 签字页、上线记录。 |
| 技术资产 | 代码、部署脚本、架构文档、接口文档、监控告警、备份恢复方案 | IT/运维/架构 | 交接清单、运维手册、演练记录。 |
| 知识资产 | 知识源清单、清洗规则、元数据标准、评测集、反馈台账 | 业务专家/运营 | 知识治理 SOP、评测集、抽样报告。 |
| 项目管理资产 | 项目计划、风险登记册、变更日志、会议纪要、经验教训 | PM/PMO | 归档目录、复盘报告。 |

# 15. 版本规划与演进路线

| 版本 | 目标 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| MVP/V1.0 | 完成可演示的劳动合同智能问答系统。 | 智能问答、依据引用、维权流程、知识库入库、反馈。 |
| V1.1 | 提升实用性和展示效果。 | 合同条款风险审查、问答历史、答案导出、FAQ 维护。 |
| V1.2 | 增强管理和评估能力。 | 评测集、召回率统计、低质量答案复盘、知识库版本对比。 |
| V2.0 | 形成完整法律助手产品雏形。 | 多地政策扩展、表单化仲裁材料辅助、用户画像化问答。 |

## 15.1 实施建议优先级

第一优先级：端到端问答闭环、引用溯源、知识入库、权限与安全拒答。

第二优先级：合同条款审查、问答历史、导出和反馈处理后台。

第三优先级：自动化评测、运营看板、多地政策扩展和成本优化。

答辩展示重点：展示同一问题从“提问 -> 检索依据 -> 生成结构化答案 -> 展开来源 -> 反馈复盘”的完整链路。

# 16. 结论

劳动合同法律助手适合采用 RAG 技术路线，因为其知识范围相对聚焦、权威来源明确、回答必须可追溯。项目首版应避免泛化成全法律领域问答，也不应将重点放在训练模型上，而应把知识库质量、检索效果、引用可信和安全边界作为核心竞争力。

从项目实施角度看，26 周阶段门计划能够覆盖立项、规划、架构、MVP、集成测试、上线和收尾；对于学生实训或演示场景，可压缩为 MVP 路线，但仍应保留知识源治理、评测用例和风险控制三个关键环节。

最终建议 按“P0 核心问答 + 引用溯源 + 维权流程 + 知识库管理 + 安全合规”完成 V1.0；以黄金问答集验证命中率、引用完整性和答案有用率；上线后通过反馈闭环和知识版本管理持续迭代。

# 附录 A：变更控制流程

| 步骤 | 流程 | 说明 | 输出物 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交变更请求 | 相关方通过变更单说明背景、范围、原因、期望上线时间。 | 变更单 | 需求变动、范围新增、预算或进度影响。 |
| 2 | 影响评估 | PM 组织产品、架构、研发、测试、安全评估范围、进度、成本、质量、风险影响。 | 影响评估表 | 常规评估建议 2 个工作日内完成。 |
| 3 | CCB 决策 | 变更控制委员会批准、驳回、延期或纳入后续版本。 | CCB 决议 | 高影响变更需 Sponsor 批准。 |
| 4 | 计划更新 | 更新 WBS、进度、预算、风险、需求追踪矩阵和发布计划。 | 更新后的基准/日志 | 批准后方可执行。 |
| 5 | 实施与验证 | 按变更计划开发、测试、验收并记录结果。 | 测试/验收记录 | 未验证不得发布。 |
| 6 | 关闭变更 | 确认结果、归档材料、更新经验教训。 | 关闭记录 | 纳入项目周报。 |

# 附录 B：建议数据源

国家法律法规数据库：https://flk.npc.gov.cn/

最高人民法院官网及司法解释栏目：https://www.court.gov.cn/

人力资源和社会保障部官网及政策文件栏目：https://www.mohrss.gov.cn/

地方人社部门公开政策文件：用于补充地方工资支付、劳动监察、仲裁服务流程等信息。

# 附录 C：术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| RAG | 检索增强生成。先从知识库检索相关材料，再由大模型基于材料生成回答。 |
| 向量库 | 用于存储文本片段向量并进行相似度检索的数据组件。 |
| 引用溯源 | 答案展示其依据来源，便于用户核对。 |
| 安全拒答 | 当问题超范围、依据不足或涉及高风险承诺时，系统拒绝给出确定性答案并提示合理路径。 |
| 黄金问答集 | 由业务专家确认的测试问题、标准要点和期望引用，用于评估召回与答案质量。 |