## 汇报版首页
大学生就业法律助手｜项目汇报进度总览
聚焦劳动合同 / 劳务合同 / 实习协议 / 三方协议的风险识别、法律依据引用与签约建议
计划周期 |  | 核心阶段 | 关键任务 | 风险规则
8周 |  | 8个 | 13项 | 15+类
2026-07-16 至 2026-09-10 |  | 调研→知识库→原型→测试→答辩 | 覆盖产品、法律、数据、开发、测试 | 工资、社保、押金、违约金、工伤等
项目路线图（适合直接截图放入汇报 PPT）
第1周 |  | 第1-2周 | 第2周 | 第3-4周
立项调研 |  | 法律资料 | 产品方案 | 知识检索
明确痛点 收集合同问题 |  | 法规结构化 主题标签体系 | 原型页面 流程设计 | FAQ 条文引用
第4-5周 |  | 第5-6周 | 第7周 | 第8周
合同风控 |  | 原型开发 | 测试合规 | 答辩交付
风险规则 样例报告 |  | 前后端联调 演示流程 | 准确性测试 免责声明 | PPT 演示脚本
汇报重点：为什么这个项目适合大学生就业场景
● | 场景聚焦 | 不是泛泛法律问答，而是围绕大学生签约、实习、兼职、入职前后的高频风险。
● | 证据可追溯 | 回答尽量引用法规名称与条号，降低大模型“凭空回答”的风险。
● | 合同可落地 | 通过风险规则识别工资、社保、押金、试用期、违约金、工伤免责等具体条款。
● | 边界清晰 | 强调非律师意见、隐私脱敏和复杂案件转人工/学校就业部门/律师咨询。
法律与隐私提示：本项目提供一般法律信息与合同风险提示，不替代律师意见；合同文本应脱敏处理，复杂争议建议咨询学校就业部门、劳动监察/仲裁机构或专业律师。

## 甘特图进度
大学生就业法律助手项目甘特图进度（8周计划）
说明：彩色条表示计划执行周期；进度百分比可根据实际完成情况手动调整。
[7 empty] | 7/16-7/22 | 7/23-7/29 | 7/30-8/5 | 8/6-8/12 | 8/13-8/19 | 8/20-8/26 | 8/27-9/2 | 9/3-9/9
序号 | 阶段 | 目标 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 进度 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
1 | 立项与调研 | 明确用户痛点与项目范围 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 产品/调研 | 15% | ●
2 | 法律资料整理 | 建立可靠法律知识底座 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 法律/数据 | 10% | ▶ | ◀
3 | 产品方案设计 | 确定原型功能与页面流程 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 产品/前端 | 0% |  | ●
4 | 知识库与检索 | 实现可引用依据的问答能力 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 后端/算法 | 0% |  |  | ▶ | ◀
5 | 合同风险识别 | 识别劳动/劳务合同典型风险 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 算法/法律 | 0% |  |  |  | ▶ | ◀
6 | 前后端原型开发 | 完成可演示应用 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 前端/后端 | 0% |  |  |  |  | ▶ | ◀
7 | 测试与合规校验 | 验证准确性、安全性与边界提示 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 测试/法律 | 0% | [6 empty] | ●
8 | 答辩与交付 | 整理最终展示材料 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 全组 | 0% | [7 empty] | ●
阶段颜色图例
立项与调研 |  |  |  | 法律资料整理 |  |  |  | 产品方案设计 |  |  |  | 知识库与检索
合同风险识别 |  |  |  | 前后端原型开发 |  |  |  | 测试与合规校验 |  |  |  | 答辩与交付

## 阶段进度看板
阶段进度看板｜汇报用彩色版
一眼看清：当前进度、近期重点、主要风险与验收节点
当前阶段 |  |  | 近期重点 |  |  | 重点风险
第1周｜立项与调研 |  |  | 法律资料结构化 |  |  | 法律准确性与隐私
建议先完成用户访谈和问题清单 |  |  | 把法规条文整理成可检索知识库 |  |  | 必须引用依据并做好合同脱敏
阶段 | 负责人 | 状态 | 计划周期 | 完成度 | 汇报口径
立项与调研 | 产品/调研 | 进行中 | 第1周 | 15% | 正在收集大学生签约痛点，为后续功能定范围。
法律资料整理 | 法律/数据 | 进行中 | 第1-2周 | 10% | 同步整理法规资料，保证回答能追溯依据。
产品方案设计 | 产品/前端 | 未开始 | 第2周 | 0% | 将输出合同解析页、问答页和风险报告页原型。
知识库与检索 | 后端/算法 | 未开始 | 第3-4周 | 0% | 搭建可引用条文的检索与问答能力。
合同风险识别 | 算法/法律 | 未开始 | 第4-5周 | 0% | 重点识别社保、工资、押金、违约金、工伤免责等风险。
前后端原型开发 | 前端/后端 | 未开始 | 第5-6周 | 0% | 完成可演示的合同输入—风险报告—法律追问闭环。
测试与合规校验 | 测试/法律 | 未开始 | 第7周 | 0% | 通过测试集发现误判，并加入免责声明与脱敏规则。
答辩与交付 | 全组 | 未开始 | 第8周 | 0% | 整理PPT、演示脚本和项目总结，准备答辩。
项目风险热力图
风险项 | 影响 | 概率 | 等级 | 应对措施
法律回答不准确 | 高 | 中 | 高 | 强制引用法规条文；复杂问题提示人工咨询
合同隐私泄露 | 高 | 中 | 高 | 上传前脱敏；原型阶段不保存原文
功能范围过大 | 中 | 中 | 中 | 优先演示合同解析+问答+依据引用闭环
样例数据不足 | 中 | 中 | 中 | 收集并脱敏劳动/劳务/实习/三方协议样例

## 项目总览
大学生就业法律助手项目计划表
项目定位 | 面向大学生求职、实习、兼职、毕业入职场景的就业法律助手，重点帮助识别合同条款风险、解释劳动/劳务相关法律问题，并给出非律师替代性质的行动建议。
核心合同类型 | 劳动合同、劳务合同、实习协议、就业三方协议、兼职/外包协议；重点提醒二者差异：劳动合同通常对应劳动关系与社保/工伤/仲裁保护，劳务合同更多对应民事服务关系。
目标用户 | 即将实习/就业的大学生、毕业生、辅导员/就业指导老师、小组答辩评委。
主要功能 | 合同上传/粘贴解析、风险条款识别、法律依据引用、问答咨询、合同签订清单、维权路径指引、常见模板与案例库。
数据基础 | 已参考 data.zip 中劳动合同法、劳动法、劳动争议调解仲裁法、工伤保险条例、社会保险法等法律资料，计划建设结构化知识库。
计划周期 | 8 周，适合课程项目/创新创业项目原型交付；可按实际课程节点压缩到 4–6 周。
交付标准 | 完成可演示原型、核心问答知识库、合同风险识别样例、测试报告、隐私与法律免责声明、项目答辩材料。
建议项目边界
1 | 只做“法律信息检索与风险提示”，不承诺替代律师意见；涉及金额较大、仲裁/诉讼、工伤等复杂情况应提示咨询专业律师或学校就业部门。
2 | 回答必须尽量引用法律依据条目或资料来源，避免“拍脑袋式”建议。
3 | 合同文本属于敏感个人信息，原型阶段优先本地处理或脱敏处理，不保留身份证号、手机号、公司商业秘密等。
重要提示
本项目仅提供一般法律信息和风险提示，不构成正式法律意见；如遇仲裁、诉讼、工伤、解除劳动关系、经济补偿等复杂问题，应建议用户咨询律师、学校就业部门或劳动监察/仲裁机构。

## 项目计划表
阶段 | 时间/周次 | 目标 | 关键任务 | 主要产出物 | 建议负责人 | 验收标准 | 备注
1. 立项与调研 | 第1周 | 明确用户痛点与项目范围 | 访谈5–10名同学；收集常见合同/实习/兼职问题；梳理“签前、签中、签后维权”流程 | 需求调研记录、用户画像、场景清单 | 产品/调研同学 | 形成不少于20个高频问题；明确核心场景与非目标场景 | 注意“劳务合同”和“劳动合同”的法律关系差异
2. 法律资料整理 | 第1–2周 | 建立可靠法律知识底座 | 解析现有法律JSON；按主题拆分为合同签订、试用期、工资、社保、工伤、解除、仲裁等标签 | 法规条文索引表、主题标签体系 | 法律/数据同学 | 每条知识能追溯到法律名称与条号；完成至少200条结构化条文 | 优先覆盖《劳动合同法》
3. 产品方案设计 | 第2周 | 确定原型功能与页面流程 | 设计首页、合同解析页、问答页、风险报告页、免责声明；确定交互流程 | 产品原型图、功能清单、PRD简版 | 产品/前端同学 | 评审通过；核心路径不超过3步完成咨询 | 可用低保真原型即可
4. 知识库与检索 | 第3–4周 | 实现可引用依据的问答能力 | 建立问答模板；搭建关键词/向量检索；设计法律依据引用格式；准备常见问题库 | 法律知识库、FAQ、检索接口 | 后端/算法同学 | 针对30个测试问题，能返回相关条文与简明解释 | 避免只返回大段法条
5. 合同风险识别 | 第4–5周 | 识别劳务/劳动合同中的典型风险 | 设计风险规则：空白条款、试用期过长、工资不明、社保缺失、违约金、竞业限制、押金、工伤责任转嫁等 | 风险规则表、合同解析样例报告 | 算法/法律同学 | 至少覆盖15类风险；每类有风险说明、法律依据、建议动作 | 先用规则+LLM提示词即可
6. 前后端原型开发 | 第5–6周 | 完成可演示应用 | 开发合同文本输入、风险报告展示、问答对话、资料引用、历史样例页面 | 可运行原型、接口文档 | 前端/后端同学 | 能完成“上传/粘贴合同—生成风险报告—追问法律依据”的演示流程 | 如时间有限可做网页静态演示+模拟接口
7. 测试与合规校验 | 第7周 | 验证准确性、安全性与边界提示 | 准备测试合同与问题集；检查错误回答、幻觉引用、隐私泄露；加入免责声明和敏感信息脱敏 | 测试报告、问题修复清单、合规说明 | 测试/法律同学 | 完成不少于50条问答测试、10份合同样例测试；重大错误全部修复 | 保留误判案例用于答辩说明
8. 答辩与交付 | 第8周 | 整理最终展示材料 | 制作PPT、演示脚本、项目说明书、后续优化路线图 | 答辩PPT、演示视频/截图、项目总结 | 全组 | 5分钟内可完整演示；答辩材料结构清晰 | 突出大学生场景与社会价值

## 任务分工WBS
编号 | 模块 | 任务 | 说明 | 优先级 | 预计工时 | 前置依赖 | 建议角色 | 状态
WBS-01 | 调研 | 整理大学生就业法律问题清单 | 覆盖应届生、实习、兼职、校招、外包/劳务场景 | 高 | 6h | 无 | 产品/调研 | 未开始
WBS-02 | 调研 | 收集合同样例并脱敏 | 收集劳动合同、劳务合同、实习协议、三方协议各2–3份 | 高 | 8h | WBS-01 | 法律/数据 | 未开始
WBS-03 | 知识库 | 解析法规JSON并建立条文索引 | 从data.zip提取标题、条号、全文、主题标签 | 高 | 10h | 无 | 数据/后端 | 未开始
WBS-04 | 知识库 | 制定主题标签体系 | 如工资、试用期、社保、工伤、解除、仲裁、违约金 | 高 | 6h | WBS-03 | 法律 | 未开始
WBS-05 | 问答 | 设计20–50条高频问答 | 采用“问题-简答-法律依据-行动建议”结构 | 高 | 8h | WBS-04 | 法律/产品 | 未开始
WBS-06 | 合同解析 | 抽取合同关键信息 | 合同类型、双方主体、期限、报酬、工作内容、社保、违约责任 | 高 | 12h | WBS-02 | 算法/后端 | 未开始
WBS-07 | 合同解析 | 建立风险规则库 | 至少15类风险，含触发条件、风险等级、依据、建议 | 高 | 12h | WBS-04,WBS-06 | 法律/算法 | 未开始
WBS-08 | 界面 | 设计核心页面原型 | 首页、合同输入、风险报告、问答、免责声明 | 中 | 8h | WBS-01 | 前端/设计 | 未开始
WBS-09 | 开发 | 搭建前端演示页面 | 可粘贴合同文本、查看风险报告、进行追问 | 高 | 16h | WBS-08 | 前端 | 未开始
WBS-10 | 开发 | 搭建后端问答/解析接口 | 可先用本地JSON+规则实现，后续接入模型 | 高 | 18h | WBS-03,WBS-07 | 后端 | 未开始
WBS-11 | 测试 | 构造测试集并记录结果 | 50条问答、10份合同片段，记录命中率与典型错误 | 高 | 10h | WBS-05,WBS-10 | 测试 | 未开始
WBS-12 | 合规 | 加入隐私与免责声明 | 提示非律师意见、敏感信息脱敏、建议求助渠道 | 高 | 4h | WBS-09 | 法律/产品 | 未开始
WBS-13 | 交付 | 制作答辩PPT和演示脚本 | 突出用户痛点、法律依据、功能演示、风险控制 | 高 | 10h | 全部核心功能 | 全组 | 未开始

## 法规资料清单
资料文件 | 建议中文名称 | 条文数量 | 重点用途 | 适合覆盖的问题
explanation1.json | 最高人民法院劳动争议司法解释（一） | 54 | 争议受理、劳动关系确认、解除补偿等司法实践规则 | 没有书面合同如何确认劳动关系；劳动争议法院是否受理
explanation2.json | 最高人民法院劳动争议司法解释（二） | 21 | 承包/分包、工资支付、工伤责任等争议处理补充规则 | 转包分包用工、工伤待遇和工资责任相关争议
LaborContractLaw.json | 中华人民共和国劳动合同法 | 98 | 合同订立、试用期、解除/终止、经济补偿、违约金、劳务派遣等核心规则 | 要不要签书面劳动合同；试用期多久合法；公司能否收押金；违约金是否有效；未缴社保怎么办
LaborLaw.json | 中华人民共和国劳动法 | 107 | 工作时间、休息休假、工资、劳动安全卫生、女职工/未成年工保护等基础规则 | 加班工资、最低工资、休假、劳动安全、特殊群体保护
LawonMediationandArbitrationofLaborDisputes.json | 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 | 54 | 争议处理路径、仲裁时效、调解仲裁流程 | 发生拖欠工资、违法解除、未缴社保时怎么维权；仲裁时效多久
Regulation.json | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 | 38 | 劳动合同法细化解释、合同解除、服务期、经济补偿计算等 | 离职补偿怎么算；服务期与培训费；劳动合同解除细节
RegulationsonWorkInjuryInsurance.json | 工伤保险条例 | 64 | 实习/兼职/就业中的工伤认定、待遇和申报流程提示 | 实习或上班受伤如何处理；工伤认定需要什么材料
TheSocialInsuranceLaw.json | 中华人民共和国社会保险法 | 98 | 社保缴纳、养老/医疗/失业/工伤/生育保险相关问题 | 五险一金/社保问题、单位不缴社保的风险提示

## 合同风险规则
风险类别 | 典型表现 | 风险等级 | 识别要点 | 法律/资料依据方向 | 给用户的建议话术
合同类型混淆 | 名义上是“劳务合同”，但约定固定上下班、接受公司管理、持续领取工资 | 高 | 判断是否存在劳动关系特征：管理从属性、经济从属性、组织从属性 | 劳动合同法、劳动争议司法解释 | 提醒用户不要只看合同名称，应结合实际用工关系判断，必要时保留考勤、工资、工作安排证据。
未签书面劳动合同 | 入职超过一个月仍未签劳动合同 | 高 | 询问入职时间、工资发放、工作安排、是否已有其他书面协议 | 劳动合同法 | 建议尽快要求补签并保存劳动关系证据；可能涉及二倍工资等问题。
试用期异常 | 试用期过长、重复约定试用期、试用期工资过低 | 中高 | 比较合同期限与试用期长度；检查工资比例 | 劳动合同法 | 提示试用期也应依法发工资并享有劳动保护。
工资报酬不明确 | 只写“按公司规定”或“绩效另算”，无明确金额/周期 | 高 | 检查基本工资、绩效、发薪日、加班工资是否明确 | 劳动法、劳动合同法 | 建议签前要求写明工资结构、发放时间、扣款条件。
社保缺失 | 约定“不缴社保”“社保折现”“自行承担社保” | 高 | 搜索社保、五险、保险、补贴等条款 | 社会保险法、劳动合同法 | 提醒社保通常是用人单位法定义务，不宜用补贴替代。
押金/证件扣押 | 要求缴纳培训费、服装费、保证金，或扣押身份证/毕业证 | 高 | 搜索押金、保证金、证件、培训费等词 | 劳动合同法 | 提示签前拒绝不合理收费和扣押证件，保留付款记录。
违约金过重 | 普通离职设置高额违约金 | 中高 | 检查违约金适用条件，是否与服务期/竞业限制有关 | 劳动合同法 | 建议区分合法服务期/竞业限制与普通离职违约金。
竞业限制扩大 | 对普通岗位设置长期竞业限制且无补偿 | 中 | 检查竞业期限、范围、地域、补偿 | 劳动合同法 | 提示竞业限制应合理并通常需补偿。
工伤责任转嫁 | 约定受伤自行负责、公司免责 | 高 | 搜索工伤、意外、自担责任、免责 | 工伤保险条例 | 提示此类免责条款风险高，发生事故应及时就医和保留证据。
争议解决不清 | 只写公司所在地法院，忽略劳动仲裁前置 | 中 | 检查争议解决条款是否与劳动争议流程冲突 | 劳动争议调解仲裁法 | 提示劳动争议通常先仲裁，注意仲裁时效。

## 里程碑与验收
里程碑 | 建议日期 | 验收内容 | 通过标准 | 责任人
M1 需求冻结 | 2026-07-23 | 用户画像、场景清单、高频问题清单 | 范围清晰，团队认可，问题不少于20个 | 产品负责人
M2 知识库初版 | 2026-07-30 | 法规索引、主题标签、FAQ初版 | 能根据主题检索到相关条文 | 数据/法律负责人
M3 风险规则初版 | 2026-08-13 | 合同风险规则、样例报告 | 覆盖不少于15类合同风险 | 法律/算法负责人
M4 原型联调 | 2026-08-27 | 前后端演示流程 | 核心演示路径可稳定跑通 | 技术负责人
M5 测试完成 | 2026-09-03 | 问答与合同样例测试报告 | 重大错误修复，保留边界说明 | 测试负责人
M6 答辩交付 | 2026-09-10 | PPT、演示脚本、项目总结 | 可在5分钟内完成完整展示 | 组长

## 答辩展示大纲
页码 | 标题 | 建议内容 | 展示重点
1 | 项目背景 | 大学生就业签约常见风险：合同类型不清、工资社保不明、试用期/违约金/押金问题 | 用真实场景引入痛点
2 | 目标用户与场景 | 毕业入职、实习、兼职、劳务外包、三方协议咨询 | 突出大学生专属场景
3 | 解决方案 | 就业法律助手：合同解析+风险报告+法律问答+维权路径 | 展示整体流程图
4 | 法律知识库 | 基于劳动合同法、劳动法、社保法、工伤保险条例等资料建设 | 强调可追溯法律依据
5 | 核心功能演示 | 粘贴合同文本，自动识别风险并给出建议 | 准备一份样例合同
6 | 风险与合规 | 非律师意见、隐私脱敏、引用依据、人工求助渠道 | 体现项目严谨性
7 | 测试结果 | 问答测试、合同样例测试、误判分析 | 不要只讲成功，也讲边界
8 | 分工与计划 | 展示本计划表中的阶段、分工、里程碑 | 说明团队执行可行性