## 汇报版首页
大学生就业法律助手｜项目汇报进度总览
聚焦劳动合同 / 劳务合同 / 实习协议 / 三方协议的风险识别、法律依据引用与签约建议
计划周期 |  | 核心阶段 | 关键任务 | 风险规则
8周 |  | 8个 | 13项 | 15+类
2026-07-16 至 2026-09-10 |  | 调研→知识库→原型→测试→答辩 | 覆盖产品、法律、数据、开发、测试 | 工资、社保、押金、违约金、工伤等
项目路线图（适合直接截图放入汇报 PPT）
第1周 |  | 第1-2周 | 第2周 | 第3-4周
立项调研 |  | 法律资料 | 产品方案 | 知识检索
明确痛点 收集合同问题 |  | 法规结构化 主题标签体系 | 原型页面 流程设计 | FAQ 条文引用
第4-5周 |  | 第5-6周 | 第7周 | 第8周
合同风控 |  | 原型开发 | 测试合规 | 答辩交付
风险规则 样例报告 |  | 前后端联调 演示流程 | 准确性测试 免责声明 | PPT 演示脚本
汇报重点：为什么这个项目适合大学生就业场景
● | 场景聚焦 | 不是泛泛法律问答，而是围绕大学生签约、实习、兼职、入职前后的高频风险。
● | 证据可追溯 | 回答尽量引用法规名称与条号，降低大模型“凭空回答”的风险。
● | 合同可落地 | 通过风险规则识别工资、社保、押金、试用期、违约金、工伤免责等具体条款。
● | 边界清晰 | 强调非律师意见、隐私脱敏和复杂案件转人工/学校就业部门/律师咨询。
法律与隐私提示：本项目提供一般法律信息与合同风险提示，不替代律师意见；合同文本应脱敏处理，复杂争议建议咨询学校就业部门、劳动监察/仲裁机构或专业律师。
本细分执行版新增：细分任务总表、周计划拆解、RACI分工、交付物验收清单、数据与知识库实施、合同风险规则细化、会议协作节奏。

## 甘特图进度
大学生就业法律助手项目甘特图进度（8周计划）
说明：彩色条表示计划执行周期；进度百分比可根据实际完成情况手动调整。
[7 empty] | 7/16-7/22 | 7/23-7/29 | 7/30-8/5 | 8/6-8/12 | 8/13-8/19 | 8/20-8/26 | 8/27-9/2 | 9/3-9/9
序号 | 阶段 | 目标 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 进度 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
1 | 立项与调研 | 明确用户痛点与项目范围 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 产品/调研 | 15% | ●
2 | 法律资料整理 | 建立可靠法律知识底座 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 法律/数据 | 10% | ▶ | ◀
3 | 产品方案设计 | 确定原型功能与页面流程 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 产品/前端 | 0% |  | ●
4 | 知识库与检索 | 实现可引用依据的问答能力 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 后端/算法 | 0% |  |  | ▶ | ◀
5 | 合同风险识别 | 识别劳动/劳务合同典型风险 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 算法/法律 | 0% |  |  |  | ▶ | ◀
6 | 前后端原型开发 | 完成可演示应用 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 前端/后端 | 0% |  |  |  |  | ▶ | ◀
7 | 测试与合规校验 | 验证准确性、安全性与边界提示 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 测试/法律 | 0% | [6 empty] | ●
8 | 答辩与交付 | 整理最终展示材料 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 全组 | 0% | [7 empty] | ●
阶段颜色图例
立项与调研 |  |  |  | 法律资料整理 |  |  |  | 产品方案设计 |  |  |  | 知识库与检索
合同风险识别 |  |  |  | 前后端原型开发 |  |  |  | 测试与合规校验 |  |  |  | 答辩与交付

## 阶段进度看板
阶段进度看板｜汇报用彩色版
一眼看清：当前进度、近期重点、主要风险与验收节点
当前阶段 |  |  | 近期重点 |  |  | 重点风险
第1周｜立项与调研 |  |  | 法律资料结构化 |  |  | 法律准确性与隐私
建议先完成用户访谈和问题清单 |  |  | 把法规条文整理成可检索知识库 |  |  | 必须引用依据并做好合同脱敏
阶段 | 负责人 | 状态 | 计划周期 | 完成度 | 汇报口径
立项与调研 | 产品/调研 | 进行中 | 第1周 | 15% | 正在收集大学生签约痛点，为后续功能定范围。
法律资料整理 | 法律/数据 | 进行中 | 第1-2周 | 10% | 同步整理法规资料，保证回答能追溯依据。
产品方案设计 | 产品/前端 | 未开始 | 第2周 | 0% | 将输出合同解析页、问答页和风险报告页原型。
知识库与检索 | 后端/算法 | 未开始 | 第3-4周 | 0% | 搭建可引用条文的检索与问答能力。
合同风险识别 | 算法/法律 | 未开始 | 第4-5周 | 0% | 重点识别社保、工资、押金、违约金、工伤免责等风险。
前后端原型开发 | 前端/后端 | 未开始 | 第5-6周 | 0% | 完成可演示的合同输入—风险报告—法律追问闭环。
测试与合规校验 | 测试/法律 | 未开始 | 第7周 | 0% | 通过测试集发现误判，并加入免责声明与脱敏规则。
答辩与交付 | 全组 | 未开始 | 第8周 | 0% | 整理PPT、演示脚本和项目总结，准备答辩。
项目风险热力图
风险项 | 影响 | 概率 | 等级 | 应对措施
法律回答不准确 | 高 | 中 | 高 | 强制引用法规条文；复杂问题提示人工咨询
合同隐私泄露 | 高 | 中 | 高 | 上传前脱敏；原型阶段不保存原文
功能范围过大 | 中 | 中 | 中 | 优先演示合同解析+问答+依据引用闭环
样例数据不足 | 中 | 中 | 中 | 收集并脱敏劳动/劳务/实习/三方协议样例

## 细分任务总表
细分任务总表：从立项到答辩的可执行任务拆解
任务ID | 阶段 | 子模块 | 具体任务 | 详细说明 | 负责人角色 | 协作角色 | 开始 | 结束 | 工期(天) | 优先级 | 前置依赖 | 完成度 | 状态 | 验收标准
T01 | 1.立项与调研 | 项目边界 | 确定项目名称与一句话定位 | 形成“大学生就业法律助手：合同签订风险识别与法律依据问答”的清晰定位 | 组长 | 产品/法律 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 高 | 无 | 20% | 进行中 | 定位语不超过50字，成员理解一致
T02 | 1.立项与调研 | 用户调研 | 设计访谈提纲 | 围绕签劳动合同、劳务合同、实习协议、三方协议、兼职协议设计问题 | 产品 | 法律 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 高 | T01 | 10% | 进行中 | 不少于10个访谈问题
T03 | 1.立项与调研 | 用户调研 | 访谈5-10名同学 | 收集真实签约困惑、担心条款、求助渠道和痛点表达 | 产品/调研 | 全组 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 高 | T02 | 0% | 未开始 | 完成访谈记录并提炼共性问题
T04 | 1.立项与调研 | 竞品/案例 | 调研类似法律助手或合同审查产品 | 分析功能结构、输出报告形式、免责声明写法 | 产品 | 前端 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 中 | T01 | 0% | 未开始 | 形成竞品启发清单不少于5条
T05 | 1.立项与调研 | 需求归纳 | 整理高频问题池 | 将问题分为签约前、签约中、入职后、争议维权四类 | 产品 | 法律 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 高 | T03 | 0% | 未开始 | 不少于20个高频问题
T06 | 1.立项与调研 | 范围控制 | 确定MVP功能范围 | 优先做合同解析、风险报告、法律问答、依据引用、免责声明 | 组长 | 全组 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 高 | T05 | 0% | 未开始 | 明确本期做/不做清单
T07 | 2.法律资料整理 | 数据盘点 | 盘点data.zip中的法规文件 | 统计每份JSON条文数量，确认编码、字段、完整性 | 数据 | 法律 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 高 | 无 | 30% | 进行中 | 输出法规资料清单
T08 | 2.法律资料整理 | 条文结构化 | 建立统一条文字段 | 字段包括法律名称、条号、标题、全文、主题标签、适用场景 | 数据 | 后端 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 14 | 高 | T07 | 0% | 未开始 | 字段设计可支撑检索与引用
T09 | 2.法律资料整理 | 标签体系 | 制定主题标签 | 合同订立、试用期、工资、社保、工伤、解除、仲裁、违约金等 | 法律 | 产品 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 14 | 高 | T08 | 0% | 未开始 | 不少于12个一级标签
T10 | 2.法律资料整理 | 法规清洗 | 清洗并去重条文 | 删除空字段，统一条号格式，保留full_text | 数据 | 法律 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 高 | T08 | 0% | 未开始 | 清洗后可被程序读取
T11 | 2.法律资料整理 | 法规映射 | 问题-条文映射 | 将高频问题映射到相关法律条文和解释 | 法律 | 数据 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 高 | T05,T09 | 0% | 未开始 | 每个高频问题至少关联1-3条依据
T12 | 2.法律资料整理 | 引用规范 | 制定回答引用格式 | 例如：依据《劳动合同法》第十条……，简要解释…… | 法律 | 产品 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 高 | T11 | 0% | 未开始 | 形成统一回答模板
T13 | 3.产品方案设计 | 用户流程 | 绘制核心用户路径 | 从合同输入到风险报告，再到追问法律依据与维权建议 | 产品 | 前端 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 高 | T06 | 0% | 未开始 | 核心流程不超过3步
T14 | 3.产品方案设计 | 页面结构 | 设计页面清单 | 首页、合同输入页、风险报告页、问答页、帮助/免责声明页 | 产品 | 前端 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 高 | T13 | 0% | 未开始 | 每页目标清晰
T15 | 3.产品方案设计 | 风险报告 | 设计风险报告模板 | 包含风险等级、原文片段、风险解释、法律依据、建议动作 | 产品 | 法律 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 高 | T12 | 0% | 未开始 | 报告结构可直接用于演示
T16 | 3.产品方案设计 | 原型图 | 制作低保真原型 | 用表格/截图/简单页面原型表达交互与布局 | 前端/设计 | 产品 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 中 | T14,T15 | 0% | 未开始 | 小组评审通过
T17 | 3.产品方案设计 | PRD简版 | 编写功能说明 | 描述每个功能的输入、处理、输出和边界提示 | 产品 | 组长 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 7 | 中 | T14 | 0% | 未开始 | 形成1-3页说明
T18 | 4.知识库与检索 | 知识库文件 | 生成法规知识库JSON/CSV | 将清洗后的条文导出为程序可用格式 | 数据 | 后端 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 7 | 高 | T10 | 0% | 未开始 | 可按法律名称和条号查询
T19 | 4.知识库与检索 | FAQ | 编写FAQ初版 | 覆盖合同签订、试用期、工资、社保、离职、仲裁等 | 法律 | 产品 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 7 | 高 | T11 | 0% | 未开始 | 不少于30条FAQ
T20 | 4.知识库与检索 | 检索策略 | 确定关键词检索规则 | 为工资、试用期、押金、社保等主题设置关键词 | 后端/算法 | 法律 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 7 | 高 | T09,T18 | 0% | 未开始 | 输入问题能匹配主题
T21 | 4.知识库与检索 | 向量检索预案 | 设计可选向量检索方案 | 如时间允许接入embedding；时间不足则使用关键词+规则 | 算法 | 后端 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 14 | 中 | T18 | 0% | 未开始 | 形成A/B两套方案
T22 | 4.知识库与检索 | 问答提示词 | 设计法律问答提示词 | 要求引用依据、说明不确定性、输出行动建议、避免替代律师意见 | 算法/产品 | 法律 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 7 | 高 | T12,T19 | 0% | 未开始 | 通过10条样例测试
T23 | 4.知识库与检索 | 依据校验 | 防止虚假引用 | 回答只能引用知识库中存在的法律名称与条号 | 后端/算法 | 测试 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 7 | 高 | T18,T22 | 0% | 未开始 | 测试中无不存在条号
T24 | 5.合同风险识别 | 合同样例 | 收集并脱敏合同样例 | 劳动合同、劳务合同、实习协议、三方协议各2份左右 | 法律/数据 | 全组 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 7 | 高 | T06 | 0% | 未开始 | 样例中无个人敏感信息
T25 | 5.合同风险识别 | 信息抽取 | 定义合同关键信息字段 | 合同类型、主体、期限、岗位、地点、报酬、社保、试用期、违约责任 | 算法/后端 | 法律 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 7 | 高 | T15,T24 | 0% | 未开始 | 字段能支撑风险判断
T26 | 5.合同风险识别 | 风险规则 | 编写15类风险规则 | 空白条款、工资不明、社保缺失、押金、违约金、竞业限制、工伤免责等 | 法律 | 算法 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 14 | 高 | T25 | 0% | 未开始 | 每类有触发条件和建议话术
T27 | 5.合同风险识别 | 风险分级 | 制定风险等级标准 | 高/中/低，对应严重程度、发生概率和建议动作 | 法律/产品 | 测试 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 | 高 | T26 | 0% | 未开始 | 等级标准清晰一致
T28 | 5.合同风险识别 | 样例报告 | 生成3份样例风险报告 | 分别展示劳动合同、劳务合同、实习协议的典型问题 | 产品/法律 | 前端 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 | 高 | T26,T27 | 0% | 未开始 | 可用于PPT和现场演示
T29 | 6.前后端原型开发 | 前端框架 | 搭建演示页面框架 | 页面包括合同输入、风险报告、问答、免责声明 | 前端 | 产品 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 | 高 | T16 | 0% | 未开始 | 页面可本地打开或部署演示
T30 | 6.前后端原型开发 | 合同输入 | 实现合同粘贴/上传入口 | 支持文本粘贴；如时间允许支持文件上传 | 前端 | 后端 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 | 高 | T29 | 0% | 未开始 | 可输入长文本并提交
T31 | 6.前后端原型开发 | 解析接口 | 实现合同字段抽取/模拟接口 | 先用规则或样例模拟返回，再逐步接入真实解析 | 后端/算法 | 前端 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 14 | 高 | T25 | 0% | 未开始 | 返回结构化字段
T32 | 6.前后端原型开发 | 风险报告页 | 实现风险报告展示 | 按高/中/低风险分组，展示法律依据和建议 | 前端 | 产品/法律 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 7 | 高 | T28,T31 | 0% | 未开始 | 视觉清晰，适合现场展示
T33 | 6.前后端原型开发 | 法律问答 | 实现问答演示流程 | 用户输入问题，系统返回简答、依据、建议、免责声明 | 后端/算法 | 前端/法律 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 7 | 高 | T22,T23 | 0% | 未开始 | 至少支持30条高频问答
T34 | 6.前后端原型开发 | 历史样例 | 准备一键演示样例 | 避免答辩现场临时输入导致不稳定 | 前端/产品 | 测试 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 7 | 中 | T28,T32 | 0% | 未开始 | 点击样例即可生成报告
T35 | 7.测试与合规校验 | 测试集 | 构造问答测试集 | 50条问题，覆盖签约、试用期、工资、社保、工伤、仲裁等 | 测试/法律 | 产品 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 7 | 高 | T19,T33 | 0% | 未开始 | 测试问题覆盖主要场景
T36 | 7.测试与合规校验 | 合同测试 | 构造合同样例测试集 | 10份合同片段，含正常条款和风险条款 | 测试/法律 | 数据 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 7 | 高 | T24,T32 | 0% | 未开始 | 每份标注预期风险
T37 | 7.测试与合规校验 | 准确性测试 | 记录命中与误判 | 统计回答是否引用正确依据、风险是否识别 | 测试 | 算法/法律 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 7 | 高 | T35,T36 | 0% | 未开始 | 形成测试报告
T38 | 7.测试与合规校验 | 隐私合规 | 加入脱敏和免责声明 | 提示不上传身份证、手机号、薪资敏感信息；说明非律师意见 | 法律/产品 | 前端 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 7 | 高 | T30,T33 | 0% | 未开始 | 关键页面均有边界提示
T39 | 7.测试与合规校验 | 问题修复 | 修复重大误判 | 优先处理虚假引用、明显法律错误、隐私提示缺失 | 全组 | 测试 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 7 | 高 | T37,T38 | 0% | 未开始 | 重大问题清零
T40 | 8.答辩与交付 | PPT | 制作答辩PPT | 背景痛点、方案、功能演示、法律依据、测试结果、计划分工 | 组长/产品 | 全组 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 高 | T34,T37 | 0% | 未开始 | 控制在8-12页
T41 | 8.答辩与交付 | 演示脚本 | 准备5分钟演示脚本 | 包含合同样例输入、风险报告、追问法律依据 | 产品/前端 | 组长 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 高 | T34 | 0% | 未开始 | 5分钟内顺畅讲完
T42 | 8.答辩与交付 | 项目文档 | 整理项目说明书 | 包含技术路线、数据来源、风险规则、合规边界、后续计划 | 组长 | 法律/技术 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 中 | T37,T40 | 0% | 未开始 | 文档结构完整
T43 | 8.答辩与交付 | 演示环境 | 检查演示环境 | 网络、本地服务、备用截图、备用文件都准备好 | 技术负责人 | 全组 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 高 | T32,T33,T34 | 0% | 未开始 | 有离线备用方案
T44 | 8.答辩与交付 | 彩排 | 完成至少2次彩排 | 记录超时、卡顿、表述不清和问答预案 | 全组 | 测试 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 高 | T40,T41,T43 | 0% | 未开始 | 彩排后修订PPT和脚本
T45 | 8.答辩与交付 | 后续路线 | 整理后续优化方向 | 如接入更多案例、支持图片OCR、生成签约清单、导出风险报告 | 产品/技术 | 法律 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 7 | 中 | T42 | 0% | 未开始 | 形成3-5条迭代方向

## 周计划拆解
周计划拆解：每周目标、任务、产出与汇报话术
周次 | 日期范围 | 阶段重点 | 本周细分任务 | 本周产出物 | 负责人 | 检查点 | 汇报话术 | 风险提醒 | 完成度
1 | 2026-07-16~2026-07-22 | 立项调研+数据盘点 | 确定项目定位；设计访谈提纲；访谈同学；盘点法规JSON；明确MVP范围 | 用户画像、问题池、法规资料清单、MVP范围 | 组长/产品/数据 | 问题数不少于20；法规文件可读取 | 本周完成项目方向定义，确认聚焦大学生就业签约风险，已开始整理法律数据底座。 | 避免范围过大，不做泛法律助手 | 15%
2 | 2026-07-23~2026-07-29 | 法律资料结构化+产品原型 | 建立条文字段；制定标签；问题-条文映射；设计用户流程、页面清单、风险报告模板 | 主题标签体系、引用格式、低保真原型、PRD简版 | 法律/产品/前端 | 每个高频问题至少有依据；核心流程≤3步 | 本周把法律资料转成可引用知识库，并完成核心页面和报告结构设计。 | 注意区分劳动合同与劳务合同 | 0%
3 | 2026-07-30~2026-08-05 | 知识库与FAQ | 导出法规知识库；编写FAQ；设计关键词检索；准备问答提示词初稿 | 知识库文件、FAQ 30条、检索规则 | 数据/法律/算法 | 能按主题找到条文；FAQ格式统一 | 本周重点建设可追溯的法律问答能力，确保回答不是空泛建议。 | 警惕虚假引用 | 0%
4 | 2026-08-06~2026-08-12 | 检索校验+合同风险字段 | 完善检索；限制依据引用；收集合同样例；定义合同字段；开始风险规则 | 引用校验机制、合同字段表、脱敏样例 | 算法/后端/法律 | 回答引用必须来自知识库；样例脱敏 | 本周从问答能力过渡到合同解析能力，开始把风险识别规则落地。 | 合同样例必须脱敏 | 0%
5 | 2026-08-13~2026-08-19 | 风险规则+开发启动 | 完成15类风险规则；制定风险等级；生成样例报告；搭建前端页面框架和输入入口 | 风险规则库、样例报告、前端框架 | 法律/算法/前端 | 风险规则有触发条件、依据和建议 | 本周完成合同风控核心逻辑，并启动可演示页面开发。 | 不要只做概念，要有样例报告 | 0%
6 | 2026-08-20~2026-08-26 | 原型联调 | 实现解析/模拟接口；完成风险报告页；完成问答流程；准备一键演示样例 | 可运行原型、演示样例、接口说明 | 前端/后端/算法 | 合同输入—报告—追问闭环跑通 | 本周形成可演示闭环，答辩时可以现场展示核心功能。 | 准备离线备用，防止现场出错 | 0%
7 | 2026-08-27~2026-09-02 | 测试与合规 | 构造50条问答测试；10份合同片段测试；记录误判；加入隐私与免责声明；修复重大问题 | 测试报告、合规说明、修复清单 | 测试/法律/全组 | 重大法律错误和虚假引用清零 | 本周重点验证准确性和边界，体现项目严谨性和可信度。 | 不要忽略非律师意见提示 | 0%
8 | 2026-09-03~2026-09-09 | 答辩交付 | 制作PPT；准备演示脚本；整理项目文档；检查演示环境；至少2次彩排 | PPT、演示脚本、项目说明书、演示环境 | 全组 | 5分钟内讲清楚；演示不卡顿 | 本周完成最终交付和答辩彩排，突出大学生场景、法律依据和产品价值。 | 准备评委提问预案 | 0%

## 角色分工RACI
角色分工 RACI：谁负责、谁协作、谁审核
工作包 | 说明 | 组长 | 产品/调研 | 法律资料 | 数据/知识库 | 算法/后端 | 前端/设计 | 测试/合规 | 关键交付物
立项与范围 | 明确项目定位、MVP边界、整体排期 | A | R | C | C | C | C | C | 项目定位、范围说明
用户调研 | 访谈同学、整理问题池和用户画像 | A | R | C | I | I | C | I | 用户画像、高频问题池
法律资料整理 | 法规清洗、标签、问题-条文映射 | A | C | R | C | I | I | C | 法规索引、标签体系
知识库建设 | 结构化知识库、检索规则、引用格式 | A | C | C | R | R | I | C | 知识库文件、检索规则
合同风险规则 | 合同字段、风险识别、风险等级、建议话术 | A | C | R | C | R | I | C | 风险规则库、样例报告
产品原型 | 页面流程、报告模板、交互说明 | A | R | C | I | C | R | C | 原型图、PRD简版
前后端开发 | 合同输入、报告展示、问答流程、演示样例 | A | C | C | C | R | R | I | 可运行原型
测试验收 | 问答测试、合同测试、误判记录、合规检查 | A | C | R | C | C | C | R | 测试报告、修复清单
答辩交付 | PPT、演示脚本、项目文档、彩排 | A | R | C | C | C | R | C | 答辩PPT、演示脚本
说明：R=Responsible 直接负责；A=Accountable 最终负责；C=Consulted 需要咨询/协作；I=Informed 需要同步信息。

## 交付物验收清单
交付物验收清单：每项产出如何判断完成
交付物 | 所属阶段 | 具体内容 | 验收标准 | 文件/链接位置 | 负责人 | 截止周次 | 状态 | 备注
用户画像与问题池 | 立项调研 | 大学生就业签约场景、痛点、问题分类 | 不少于20个高频问题，覆盖劳动/劳务/实习/三方协议 | 待补充 | 产品 | 第1周 | 未开始 | 可用于PPT背景页
法规资料索引 | 法律资料整理 | 法规名称、条数、条号、全文、适用主题 | 条文可追溯，格式统一，可程序读取 | 待补充 | 数据/法律 | 第2周 | 未开始 | 来自data.zip
主题标签体系 | 法律资料整理 | 工资、社保、试用期、工伤、解除、仲裁等 | 不少于12个一级标签，每条至少可归类 | 待补充 | 法律 | 第2周 | 未开始
产品原型图 | 产品设计 | 首页、合同输入、风险报告、问答、免责声明 | 核心路径不超过3步，组内评审通过 | 待补充 | 产品/前端 | 第2周 | 未开始 | 低保真即可
FAQ知识库 | 知识库与检索 | 问题、简答、法律依据、行动建议 | 不少于30条，引用格式统一 | 待补充 | 法律/算法 | 第3周 | 未开始
风险规则库 | 合同风控 | 风险类型、触发条件、等级、依据、建议 | 不少于15类，能覆盖样例合同 | 待补充 | 法律/算法 | 第5周 | 未开始
样例风险报告 | 合同风控 | 3份合同样例报告 | 包含原文片段、风险解释、依据、建议动作 | 待补充 | 产品/法律 | 第5周 | 未开始 | 答辩展示重点
可运行原型 | 开发 | 合同输入、风险报告、问答流程 | 核心演示闭环稳定跑通 | 待补充 | 前端/后端 | 第6周 | 未开始 | 准备备用截图
测试报告 | 测试合规 | 50条问答+10份合同测试结果 | 记录准确、误判、修复状态和边界 | 待补充 | 测试 | 第7周 | 未开始 | 体现严谨性
合规说明 | 测试合规 | 隐私脱敏、非律师意见、复杂问题转人工 | 关键页面可见，文档中说明清楚 | 待补充 | 法律/产品 | 第7周 | 未开始
答辩PPT | 答辩交付 | 背景、方案、演示、测试、分工、计划 | 8-12页，5分钟内讲完 | 待补充 | 组长/产品 | 第8周 | 未开始
演示脚本 | 答辩交付 | 现场讲解词、点击路径、备用方案 | 至少彩排2次，演示不卡顿 | 待补充 | 全组 | 第8周 | 未开始

## 数据与知识库实施
数据与知识库实施细化：从法规JSON到可引用问答
步骤 | 输入 | 处理动作 | 输出 | 责任人 | 工具/方式 | 质量检查 | 常见问题 | 解决方式 | 优先级
1 | data.zip法规JSON | 读取文件并统计条文数量 | 法规清单 | 数据 | Python/表格 | 每个文件可正常解析 | 文件名英文不直观 | 建立中文名称映射表 | 高
2 | 条文id/title/content/full_text | 统一字段结构 | 标准条文表 | 数据 | 脚本清洗 | 无空条号、无乱码 | 条文格式不统一 | 保留原文并新增标准字段 | 高
3 | 标准条文表 | 设计主题标签 | 标签字典 | 法律 | 人工+规则 | 覆盖主要就业问题 | 标签过细导致难维护 | 先做一级标签，后续扩展二级 | 高
4 | 高频问题池+条文表 | 建立问题-条文映射 | FAQ依据表 | 法律/产品 | 人工标注 | 每个问题至少1条依据 | 依据过多回答冗长 | 只返回最相关1-3条 | 高
5 | 条文表+标签 | 构建检索规则 | 关键词/标签检索表 | 算法/后端 | 关键词匹配 | 问题能找到相关主题 | 同义词匹配不到 | 补充同义词：五险/社保/保险等 | 高
6 | 检索结果 | 生成回答模板 | 问答输出格式 | 算法/产品 | 提示词/模板 | 包含简答、依据、建议、边界 | 回答像法条堆砌 | 增加“通俗解释”和“下一步建议” | 高
7 | 知识库引用 | 校验法律名称和条号 | 引用校验机制 | 后端/测试 | 白名单校验 | 不得出现知识库外条号 | 模型编造条文 | 只允许引用检索返回内容 | 高
8 | 测试问题 | 批量测试问答效果 | 测试记录 | 测试 | 表格记录 | 标注正确/部分正确/错误 | 问题表达多样 | 增加改写问题测试 | 中

## 合同风险规则细化
合同风险规则细化：规则、触发词、等级与建议话术
编号 | 风险类别 | 风险等级 | 触发词/识别线索 | 判断逻辑 | 法律依据方向 | 用户建议话术 | 证据建议 | 是否MVP必做 | 备注
R01 | 合同类型混淆 | 高 | 劳务合同、外包、承揽；同时出现上下班、考勤、直属领导、工资 | 合同名称为劳务但实际具备劳动管理特征，应提示可能存在劳动关系争议 | 劳动合同法、劳动争议司法解释 | 不要只看合同名称，应结合实际工作管理方式判断；保留考勤、工资、工作安排证据。 | 考勤记录、聊天记录、工资流水、工牌/工作邮箱 | 是 | 大学生兼职/实习常见
R02 | 未签书面劳动合同 | 高 | 入职、试用、转正；无书面合同 | 入职超过一个月未签劳动合同，风险较高 | 劳动合同法 | 建议尽快要求补签，并保存劳动关系证据；必要时咨询劳动仲裁渠道。 | 入职通知、工作安排、工资流水 | 是
R03 | 试用期异常 | 中高 | 试用期6个月、重复试用、试用期工资 | 试用期长度需与合同期限匹配，不能重复约定 | 劳动合同法 | 签前确认试用期长度和工资标准，避免超期试用或重复试用。 | 合同期限、工资条、转正通知 | 是
R04 | 工资不明确 | 高 | 薪资面议、按公司规定、绩效另算、视情况发放 | 工资金额、结构、发薪日、扣款条件不清晰 | 劳动法、劳动合同法 | 建议要求写明基本工资、绩效规则、发薪日和扣款条件。 | 录用通知、工资流水、绩效规则 | 是
R05 | 社保缺失 | 高 | 不缴社保、社保补贴、自行缴纳、放弃社保 | 社保通常属于用人单位法定义务，不宜用协议放弃 | 社会保险法、劳动合同法 | 不建议签署放弃社保条款；如单位拒缴，应保留证据并咨询社保/劳动部门。 | 社保记录、聊天记录、工资条 | 是
R06 | 押金/证件扣押 | 高 | 押金、保证金、培训费、服装费、扣身份证/毕业证 | 用人单位不得以担保名义收取财物或扣押证件 | 劳动合同法 | 签前拒绝不合理收费和扣押证件，已付款需保留凭证。 | 付款记录、收据、聊天记录 | 是
R07 | 违约金过重 | 中高 | 提前离职赔偿、违约金、赔偿公司损失 | 普通离职通常不应随意约定高额违约金，需区分服务期和竞业限制 | 劳动合同法 | 重点核查违约金适用条件，普通离职高额违约金应谨慎。 | 合同条款、培训协议 | 是
R08 | 竞业限制不合理 | 中 | 竞业、同行业、不得入职、补偿金 | 竞业限制对象、范围、期限、补偿需合理 | 劳动合同法 | 确认是否属于可约定竞业人员，以及是否有补偿、期限是否合理。 | 竞业协议、补偿支付记录 | 否 | 可作为加分项
R09 | 工伤责任转嫁 | 高 | 受伤自负、意外自行承担、公司免责 | 工伤或工作伤害责任不能通过简单免责完全转嫁 | 工伤保险条例 | 此类免责条款风险高，发生伤害应及时就医并保留工作相关证据。 | 就医记录、事故经过、工作安排 | 是
R10 | 争议解决不清 | 中 | 仅约定法院、公司所在地、不得仲裁 | 劳动争议通常有调解仲裁路径，仲裁时效需注意 | 劳动争议调解仲裁法 | 发生争议时注意劳动仲裁时效，保存证据并咨询专业渠道。 | 合同、聊天记录、工资流水 | 是
R11 | 工作内容地点模糊 | 中 | 服从调岗、地点由公司安排、岗位另行通知 | 岗位/地点过于宽泛可能导致被动调岗 | 劳动合同法 | 建议明确岗位、地点、调岗条件和协商机制。 | 岗位说明、录用通知 | 否
R12 | 加班休假不明确 | 中 | 自愿加班、无加班费、调休视情况 | 加班工资和休息休假不应被格式条款排除 | 劳动法 | 建议明确工时制度、加班审批、加班费或调休规则。 | 考勤、加班审批、工作记录 | 否
R13 | 培训服务期不清 | 中 | 培训费、服务期、离职赔偿 | 服务期需与专项培训费用等条件相关 | 劳动合同法 | 确认培训性质、费用明细、服务期和违约责任是否合理。 | 培训协议、费用凭证 | 否
R14 | 单方解除过宽 | 中高 | 公司可随时解除、无补偿解除 | 解除条件过宽可能损害劳动者权益 | 劳动合同法 | 建议核对解除条件，保留入职和履职证据。 | 解除通知、绩效记录 | 是
R15 | 个人信息授权过度 | 中 | 永久授权、任意使用个人信息、转让信息 | 求职和合同场景应限制个人信息使用范围 | 个人信息保护相关规则 | 建议授权范围限于招聘/用工管理必要目的，避免过度授权。 | 授权条款截图 | 否 | 体现合规意识

## 会议与协作节奏
会议与协作节奏：小组执行管理表
节奏 | 时间建议 | 参与人 | 会议目标 | 会前准备 | 输出物 | 负责人 | 备注
每日/隔日站会 | 10-15分钟 | 全组 | 同步进度、阻塞点、当天计划 | 每人准备昨天完成/今天计划/遇到问题 | 站会纪要、阻塞清单 | 组长 | 任务紧张时每日一次
周计划会 | 每周开始 | 全组 | 确定本周目标与任务分配 | 查看周计划拆解和细分任务总表 | 本周任务认领表 | 组长 | 每周只抓关键交付物
法律评审会 | 第2/5/7周 | 法律+产品+算法 | 检查法律依据、风险规则、免责声明 | 准备条文映射和风险规则表 | 法律问题修订清单 | 法律负责人 | 防止错误法律建议
原型评审会 | 第2/6周 | 产品+前端+全组 | 确认页面流程与演示体验 | 准备原型或可运行页面 | 原型修改意见 | 产品负责人 | 以答辩演示为目标
测试复盘会 | 第7周 | 测试+法律+技术 | 分析误判和系统边界 | 准备测试报告和错误案例 | 修复优先级清单 | 测试负责人 | 优先修复重大错误
答辩彩排 | 第8周至少2次 | 全组 | 控制时间、优化表达、准备问答 | 准备PPT、演示环境、备用截图 | 彩排问题清单 | 组长 | 第一次找问题，第二次定稿

## 项目总览
大学生就业法律助手项目计划表
项目定位 | 面向大学生求职、实习、兼职、毕业入职场景的就业法律助手，重点帮助识别合同条款风险、解释劳动/劳务相关法律问题，并给出非律师替代性质的行动建议。
核心合同类型 | 劳动合同、劳务合同、实习协议、就业三方协议、兼职/外包协议；重点提醒二者差异：劳动合同通常对应劳动关系与社保/工伤/仲裁保护，劳务合同更多对应民事服务关系。
目标用户 | 即将实习/就业的大学生、毕业生、辅导员/就业指导老师、小组答辩评委。
主要功能 | 合同上传/粘贴解析、风险条款识别、法律依据引用、问答咨询、合同签订清单、维权路径指引、常见模板与案例库。
数据基础 | 已参考 data.zip 中劳动合同法、劳动法、劳动争议调解仲裁法、工伤保险条例、社会保险法等法律资料，计划建设结构化知识库。
计划周期 | 8 周，适合课程项目/创新创业项目原型交付；可按实际课程节点压缩到 4–6 周。
交付标准 | 完成可演示原型、核心问答知识库、合同风险识别样例、测试报告、隐私与法律免责声明、项目答辩材料。
建议项目边界
1 | 只做“法律信息检索与风险提示”，不承诺替代律师意见；涉及金额较大、仲裁/诉讼、工伤等复杂情况应提示咨询专业律师或学校就业部门。
2 | 回答必须尽量引用法律依据条目或资料来源，避免“拍脑袋式”建议。
3 | 合同文本属于敏感个人信息，原型阶段优先本地处理或脱敏处理，不保留身份证号、手机号、公司商业秘密等。
重要提示
本项目仅提供一般法律信息和风险提示，不构成正式法律意见；如遇仲裁、诉讼、工伤、解除劳动关系、经济补偿等复杂问题，应建议用户咨询律师、学校就业部门或劳动监察/仲裁机构。

## 项目计划表
阶段 | 时间/周次 | 目标 | 关键任务 | 主要产出物 | 建议负责人 | 验收标准 | 备注
1. 立项与调研 | 第1周 | 明确用户痛点与项目范围 | 访谈5–10名同学；收集常见合同/实习/兼职问题；梳理“签前、签中、签后维权”流程 | 需求调研记录、用户画像、场景清单 | 产品/调研同学 | 形成不少于20个高频问题；明确核心场景与非目标场景 | 注意“劳务合同”和“劳动合同”的法律关系差异
2. 法律资料整理 | 第1–2周 | 建立可靠法律知识底座 | 解析现有法律JSON；按主题拆分为合同签订、试用期、工资、社保、工伤、解除、仲裁等标签 | 法规条文索引表、主题标签体系 | 法律/数据同学 | 每条知识能追溯到法律名称与条号；完成至少200条结构化条文 | 优先覆盖《劳动合同法》
3. 产品方案设计 | 第2周 | 确定原型功能与页面流程 | 设计首页、合同解析页、问答页、风险报告页、免责声明；确定交互流程 | 产品原型图、功能清单、PRD简版 | 产品/前端同学 | 评审通过；核心路径不超过3步完成咨询 | 可用低保真原型即可
4. 知识库与检索 | 第3–4周 | 实现可引用依据的问答能力 | 建立问答模板；搭建关键词/向量检索；设计法律依据引用格式；准备常见问题库 | 法律知识库、FAQ、检索接口 | 后端/算法同学 | 针对30个测试问题，能返回相关条文与简明解释 | 避免只返回大段法条
5. 合同风险识别 | 第4–5周 | 识别劳务/劳动合同中的典型风险 | 设计风险规则：空白条款、试用期过长、工资不明、社保缺失、违约金、竞业限制、押金、工伤责任转嫁等 | 风险规则表、合同解析样例报告 | 算法/法律同学 | 至少覆盖15类风险；每类有风险说明、法律依据、建议动作 | 先用规则+LLM提示词即可
6. 前后端原型开发 | 第5–6周 | 完成可演示应用 | 开发合同文本输入、风险报告展示、问答对话、资料引用、历史样例页面 | 可运行原型、接口文档 | 前端/后端同学 | 能完成“上传/粘贴合同—生成风险报告—追问法律依据”的演示流程 | 如时间有限可做网页静态演示+模拟接口
7. 测试与合规校验 | 第7周 | 验证准确性、安全性与边界提示 | 准备测试合同与问题集；检查错误回答、幻觉引用、隐私泄露；加入免责声明和敏感信息脱敏 | 测试报告、问题修复清单、合规说明 | 测试/法律同学 | 完成不少于50条问答测试、10份合同样例测试；重大错误全部修复 | 保留误判案例用于答辩说明
8. 答辩与交付 | 第8周 | 整理最终展示材料 | 制作PPT、演示脚本、项目说明书、后续优化路线图 | 答辩PPT、演示视频/截图、项目总结 | 全组 | 5分钟内可完整演示；答辩材料结构清晰 | 突出大学生场景与社会价值

## 任务分工WBS
编号 | 模块 | 任务 | 说明 | 优先级 | 预计工时 | 前置依赖 | 建议角色 | 状态
WBS-01 | 调研 | 整理大学生就业法律问题清单 | 覆盖应届生、实习、兼职、校招、外包/劳务场景 | 高 | 6h | 无 | 产品/调研 | 未开始
WBS-02 | 调研 | 收集合同样例并脱敏 | 收集劳动合同、劳务合同、实习协议、三方协议各2–3份 | 高 | 8h | WBS-01 | 法律/数据 | 未开始
WBS-03 | 知识库 | 解析法规JSON并建立条文索引 | 从data.zip提取标题、条号、全文、主题标签 | 高 | 10h | 无 | 数据/后端 | 未开始
WBS-04 | 知识库 | 制定主题标签体系 | 如工资、试用期、社保、工伤、解除、仲裁、违约金 | 高 | 6h | WBS-03 | 法律 | 未开始
WBS-05 | 问答 | 设计20–50条高频问答 | 采用“问题-简答-法律依据-行动建议”结构 | 高 | 8h | WBS-04 | 法律/产品 | 未开始
WBS-06 | 合同解析 | 抽取合同关键信息 | 合同类型、双方主体、期限、报酬、工作内容、社保、违约责任 | 高 | 12h | WBS-02 | 算法/后端 | 未开始
WBS-07 | 合同解析 | 建立风险规则库 | 至少15类风险，含触发条件、风险等级、依据、建议 | 高 | 12h | WBS-04,WBS-06 | 法律/算法 | 未开始
WBS-08 | 界面 | 设计核心页面原型 | 首页、合同输入、风险报告、问答、免责声明 | 中 | 8h | WBS-01 | 前端/设计 | 未开始
WBS-09 | 开发 | 搭建前端演示页面 | 可粘贴合同文本、查看风险报告、进行追问 | 高 | 16h | WBS-08 | 前端 | 未开始
WBS-10 | 开发 | 搭建后端问答/解析接口 | 可先用本地JSON+规则实现，后续接入模型 | 高 | 18h | WBS-03,WBS-07 | 后端 | 未开始
WBS-11 | 测试 | 构造测试集并记录结果 | 50条问答、10份合同片段，记录命中率与典型错误 | 高 | 10h | WBS-05,WBS-10 | 测试 | 未开始
WBS-12 | 合规 | 加入隐私与免责声明 | 提示非律师意见、敏感信息脱敏、建议求助渠道 | 高 | 4h | WBS-09 | 法律/产品 | 未开始
WBS-13 | 交付 | 制作答辩PPT和演示脚本 | 突出用户痛点、法律依据、功能演示、风险控制 | 高 | 10h | 全部核心功能 | 全组 | 未开始

## 法规资料清单
资料文件 | 建议中文名称 | 条文数量 | 重点用途 | 适合覆盖的问题
explanation1.json | 最高人民法院劳动争议司法解释（一） | 54 | 争议受理、劳动关系确认、解除补偿等司法实践规则 | 没有书面合同如何确认劳动关系；劳动争议法院是否受理
explanation2.json | 最高人民法院劳动争议司法解释（二） | 21 | 承包/分包、工资支付、工伤责任等争议处理补充规则 | 转包分包用工、工伤待遇和工资责任相关争议
LaborContractLaw.json | 中华人民共和国劳动合同法 | 98 | 合同订立、试用期、解除/终止、经济补偿、违约金、劳务派遣等核心规则 | 要不要签书面劳动合同；试用期多久合法；公司能否收押金；违约金是否有效；未缴社保怎么办
LaborLaw.json | 中华人民共和国劳动法 | 107 | 工作时间、休息休假、工资、劳动安全卫生、女职工/未成年工保护等基础规则 | 加班工资、最低工资、休假、劳动安全、特殊群体保护
LawonMediationandArbitrationofLaborDisputes.json | 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 | 54 | 争议处理路径、仲裁时效、调解仲裁流程 | 发生拖欠工资、违法解除、未缴社保时怎么维权；仲裁时效多久
Regulation.json | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 | 38 | 劳动合同法细化解释、合同解除、服务期、经济补偿计算等 | 离职补偿怎么算；服务期与培训费；劳动合同解除细节
RegulationsonWorkInjuryInsurance.json | 工伤保险条例 | 64 | 实习/兼职/就业中的工伤认定、待遇和申报流程提示 | 实习或上班受伤如何处理；工伤认定需要什么材料
TheSocialInsuranceLaw.json | 中华人民共和国社会保险法 | 98 | 社保缴纳、养老/医疗/失业/工伤/生育保险相关问题 | 五险一金/社保问题、单位不缴社保的风险提示

## 合同风险规则
风险类别 | 典型表现 | 风险等级 | 识别要点 | 法律/资料依据方向 | 给用户的建议话术
合同类型混淆 | 名义上是“劳务合同”，但约定固定上下班、接受公司管理、持续领取工资 | 高 | 判断是否存在劳动关系特征：管理从属性、经济从属性、组织从属性 | 劳动合同法、劳动争议司法解释 | 提醒用户不要只看合同名称，应结合实际用工关系判断，必要时保留考勤、工资、工作安排证据。
未签书面劳动合同 | 入职超过一个月仍未签劳动合同 | 高 | 询问入职时间、工资发放、工作安排、是否已有其他书面协议 | 劳动合同法 | 建议尽快要求补签并保存劳动关系证据；可能涉及二倍工资等问题。
试用期异常 | 试用期过长、重复约定试用期、试用期工资过低 | 中高 | 比较合同期限与试用期长度；检查工资比例 | 劳动合同法 | 提示试用期也应依法发工资并享有劳动保护。
工资报酬不明确 | 只写“按公司规定”或“绩效另算”，无明确金额/周期 | 高 | 检查基本工资、绩效、发薪日、加班工资是否明确 | 劳动法、劳动合同法 | 建议签前要求写明工资结构、发放时间、扣款条件。
社保缺失 | 约定“不缴社保”“社保折现”“自行承担社保” | 高 | 搜索社保、五险、保险、补贴等条款 | 社会保险法、劳动合同法 | 提醒社保通常是用人单位法定义务，不宜用补贴替代。
押金/证件扣押 | 要求缴纳培训费、服装费、保证金，或扣押身份证/毕业证 | 高 | 搜索押金、保证金、证件、培训费等词 | 劳动合同法 | 提示签前拒绝不合理收费和扣押证件，保留付款记录。
违约金过重 | 普通离职设置高额违约金 | 中高 | 检查违约金适用条件，是否与服务期/竞业限制有关 | 劳动合同法 | 建议区分合法服务期/竞业限制与普通离职违约金。
竞业限制扩大 | 对普通岗位设置长期竞业限制且无补偿 | 中 | 检查竞业期限、范围、地域、补偿 | 劳动合同法 | 提示竞业限制应合理并通常需补偿。
工伤责任转嫁 | 约定受伤自行负责、公司免责 | 高 | 搜索工伤、意外、自担责任、免责 | 工伤保险条例 | 提示此类免责条款风险高，发生事故应及时就医和保留证据。
争议解决不清 | 只写公司所在地法院，忽略劳动仲裁前置 | 中 | 检查争议解决条款是否与劳动争议流程冲突 | 劳动争议调解仲裁法 | 提示劳动争议通常先仲裁，注意仲裁时效。

## 里程碑与验收
里程碑 | 建议日期 | 验收内容 | 通过标准 | 责任人
M1 需求冻结 | 2026-07-23 | 用户画像、场景清单、高频问题清单 | 范围清晰，团队认可，问题不少于20个 | 产品负责人
M2 知识库初版 | 2026-07-30 | 法规索引、主题标签、FAQ初版 | 能根据主题检索到相关条文 | 数据/法律负责人
M3 风险规则初版 | 2026-08-13 | 合同风险规则、样例报告 | 覆盖不少于15类合同风险 | 法律/算法负责人
M4 原型联调 | 2026-08-27 | 前后端演示流程 | 核心演示路径可稳定跑通 | 技术负责人
M5 测试完成 | 2026-09-03 | 问答与合同样例测试报告 | 重大错误修复，保留边界说明 | 测试负责人
M6 答辩交付 | 2026-09-10 | PPT、演示脚本、项目总结 | 可在5分钟内完成完整展示 | 组长

## 答辩展示大纲
页码 | 标题 | 建议内容 | 展示重点
1 | 项目背景 | 大学生就业签约常见风险：合同类型不清、工资社保不明、试用期/违约金/押金问题 | 用真实场景引入痛点
2 | 目标用户与场景 | 毕业入职、实习、兼职、劳务外包、三方协议咨询 | 突出大学生专属场景
3 | 解决方案 | 就业法律助手：合同解析+风险报告+法律问答+维权路径 | 展示整体流程图
4 | 法律知识库 | 基于劳动合同法、劳动法、社保法、工伤保险条例等资料建设 | 强调可追溯法律依据
5 | 核心功能演示 | 粘贴合同文本，自动识别风险并给出建议 | 准备一份样例合同
6 | 风险与合规 | 非律师意见、隐私脱敏、引用依据、人工求助渠道 | 体现项目严谨性
7 | 测试结果 | 问答测试、合同样例测试、误判分析 | 不要只讲成功，也讲边界
8 | 分工与计划 | 展示本计划表中的阶段、分工、里程碑 | 说明团队执行可行性